Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района»

Приложение

к постановлению

администрации Советского района

от ___.___.2025 № ________

«Приложение

к постановлению

администрации Советского района

от 29.10.2018 № 2336

Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | - Скородумов Владимир Дмитриевич, первый заместитель главы Советского района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент муниципальной собственности администрации Советского района |

| Период реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Советского района |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 9273864,5 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами автономного округа | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показате-лями националь-ных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Советского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем жилищного строитель-ства | «ГП» | тысяч квадратных метров | 20,8 | 2022 | 31,0 | 23,0 | 23,0 | 26,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | Указ Президента Российской Федерации от 28.11. 2024 года № 1064 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации; Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года | Заместитель главы Советского района по строительству, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района, управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района (далее УАиГ) |  |
| 2. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | «ГП» «ВДЛ» | семей | 330 | 2022 | 290 | 344 | 351 | 358 | 365 | 373 | 380 |  | Администрация Советского района, Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее ДМС), Финансово-экономическое управление администрации Советского района (далее ФЭУ), Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства Советского района» (далее УКС), комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района (далее КРКК), поселения, входящие в состав Советского района (далее Поселения) (по согласованию) |  |
| 3. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | «ГП» | тысяч квадратных метров | 2,9533 | 2022 | 10,0306 | 16,7026 | 9,4120 | 7,8401 | 5,8973 | 5,2149 | 5,6432 |  |  |  |
| 4. | Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда | «ГП» | человек | 291 | 2022 | 233 | 617 | 361 | 316 | 250 | 209 | 236 |  |  |  |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | март | июнь | сентябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Показатель муниципальной программы «Количество семей, улучшивших жилищные условия», (семей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, переселенных из аварийного жилья. | «ГП» | Семей | 256 | 2022 | 24 | 224 | 467 | 617 | ДМС |
| 1.2. | Численность молодых семей, улучшивших жилищные условия | «ГП» | Семей | 23 | 2022 | 8 | 16 | 22 | 24 | ДМС |
| 1.3. | Численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | «ГП» | Семей | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДМС |
| 1.4. | Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | «ГП» | Семей | 3 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 3 | ДМС |
| 1.5. | Численность граждан, проживающих на сельских территориях Советского района, улучшивших жилищные условия | «ГП» | Семей | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДМС |
| 1.6. | Численность семей, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида, улучшивших жилищные условия | «ГП» | Семей | 0 | 2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | ДМС |
| 1.7. | Численность улучшивших жилищные условия участников специальной военной операции, членов их семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | «ГП» | Семей | 0 | 2022 | 1 | 3 | 5 | 7 | ДМС |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Объем жилищного строительства | «ГП» | тысяч квадратных метров | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,8 | 9,0 | 13,0 | 19,9 | 22,5 | 23,0 |
| 2. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | «ГП» «ВДЛ» | семей | 0 | 0 | 33 | 96 | 126 | 198 | 206 | 234 | 246 | 267 | 301 | 344 |
| 3. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | «ГП» | тысяч квадратных метров | 0,0 | 0,0 | 0,462 | 2,328 | 3,682 | 6,064 | 8,175 | 10,909 | 12,642 | 13,96812 | 15,7006 | 16,7026 |
| 4. | Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда | «ГП» | человек | 0 | 0 | 24 | 86 | 136 | 224 | 302 | 403 | 467 | 516 | 580 | 617 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |
| 1. | Региональный проект «Жилье» (Куратор - Скородумов Владимир Дмитриевич) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: ДМС/Администрация Советского района/Поселения |  |  | Срок реализации: 2024-2030 |  |  |
| 1.1. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Переселение в 2024 – 2030 годах 2888 человек из 422 многоквартирных жилых домов, признанных с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, общей площадью, подлежащей расселению, 72 978,01 кв. метра. |  |  |  | Показатель 1. Объем жилищного строительства. Показатель 2. Количество семей, улучшивших жилищные условия. Показатель 3. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда. Показатель 4. Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда |
| 2. | Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (Куратор - Скородумов Владимир Дмитриевич) |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: ДМС/Администрация Советского района/Поселения |  | Срок реализации: 2024-2030 |  |  |  |
| 2.1. | Улучшение жилищных условий молодых семей | Предоставление социальной выплаты молодым семьям в виде субсидии |  |  |  | Показатель 2. Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 2.2. | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из жилых помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из жилых помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида, в форме социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений или предоставления жилого помещения |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: ДМС/Администрация Советского района/Поселения/УАиГ/УКС/КРКК/ФЭУ |  |  | Срок реализации: 2024-2030 |  |  |
| 3.1. | Создание условий для жилищного строительства | Приобретение жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд |  |  | Показатель 1. Объем жилищного строительства. Показатель 2. Количество семей, улучшивших жилищные условия. Показатель 3. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда. Показатель 4. Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда |  |
|  |  | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: ДМС/Администрация Советского района/Поселения |  |  | Срок реализации: 2024-2030 |  |  |
| 4.1. | Создание условий для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан | Предоставление государственной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны в виде: 1) единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения; 2) жилого помещения по договору социального найма |  |  | Показатель 2. Количество семей, улучшивших жилищные условия |  |
|  |  | Обеспечение жилыми помещениями в форме субсидий на приобретение жилых помещений в собственность граждан (ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов), нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005 |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья имеющим гражданство Российской Федерации, проживающим в сельской местности автономного округа, работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там. |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение полномочий по постановке на учет и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в рамках программных мероприятий определенных Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность. |  |  |  |  |
|  |  | Субсидии на обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение муниципальной  программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 688517,5 | 1970036,2 | 1959895,2 | 1739336,6 | 942954,1 | 915290,0 | 1057834,9 | 9273864,5 |
| Федеральный бюджет | 24604,1 | 159057,3 | 270982,8 | 248241,2 | 27026,7 | 27026,7 | 27026,7 | 783965,5 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 630334,8 | 1712196,1 | 1591497,2 | 1404603,3 | 846539,4 | 820341,3 | 952809,6 | 7958321,7 |
| Местный бюджет | 33578,6 | 98782,8 | 97415,2 | 86492,1 | 69388,0 | 67922,0 | 77998,6 | 531577,3 |
| 1. Региональный проект «Жилье» | 0,0 | 1504169,2 | 1777472,1 | 1558026,2 | 754782,4 | 726739,3 | 864004,4 | 7185193,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 137313,0 | 260272,2 | 240116,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 637701,4 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 1290610,0 | 1428326,3 | 1240008,7 | 701383,8 | 674825,7 | 802213,9 | 6137368,4 |
| Местный бюджет | 0,0 | 76246,2 | 88873,6 | 77901,3 | 53398,6 | 51913,6 | 61790,5 | 410123,8 |
| 2. Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» | 72302,4 | 99487,4 | 93743,0 | 94888,4 | 98711,9 | 98711,9 | 98711,9 | 656556,9 |
| Федеральный бюджет | 10960,6 | 15396,9 | 8460,6 | 8125,0 | 6670,8 | 6670,8 | 6670,8 | 62955,5 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 57726,7 | 79116,1 | 80595,3 | 82019,0 | 87103,7 | 87103,7 | 87103,7 | 560768,2 |
| Местный бюджет | 3615,1 | 4974,4 | 4687,1 | 4744,4 | 4937,4 | 4937,4 | 4937,4 | 32833,2 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений» | 529129,9 | 75390,8 | 34746,0 | 34737,9 | 69042,0 | 69421,0 | 74700,8 | 887168,4 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 502660,0 | 71611,7 | 33001,0 | 33001,0 | 57990,0 | 58350,0 | 63430,1 | 820043,8 |
| Местный бюджет | 26469,9 | 3779,1 | 1745,0 | 1736,9 | 11052,0 | 11071,0 | 11270,7 | 67124,6 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | 87085,2 | 290988,8 | 53934,1 | 51684,1 | 20417,8 | 20417,8 | 20417,8 | 544945,6 |
| Федеральный бюджет | 13643,5 | 6347,4 | 2250,0 | 0,0 | 20355,8 | 20355,8 | 20355,8 | 83308,3 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 69948,1 | 270858,3 | 49574,6 | 49574,6 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 440141,6 |
| Местный бюджет | 3493,6 | 13783,1 | 2109,5 | 2109,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21495,7 |