
Муниципальное образование
 Советский район 
Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «  27  »      апреля      2016г.

    
                                                                № 671
г. Советский
О внесении изменений в постановление 

администрации Советского района 

от 11.06.2013 № 1817 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 25.12.2015 № 429 «О бюджете Советского района на 2016 год»:
1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.06.2013 № 1817 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского района до 2020 года», изложив приложение в новой редакции (приложение). 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
И.о. главы администрации 

Советского района                                                                                                   А.Н. Марушкин

Приложение 
к постановлению 
администрации Советского района 
от 27.04.2016 № 671
Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Советского района до 2020 года»

2016 год
Паспорт программы «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Советского района до 2020 года» (далее Программа)
	Наименование Программы
	Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского района до 2020 года»

	Основание для разработки Программы
	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2. Жилищный кодекс Российской Федерации.

3. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

4. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении».

5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении».

6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике».

8. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

9. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения 
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

10. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

11. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

12. Устав Советского района, принятый решением 
Думы Советского района от 23.05.2005 № 302.
13. Генеральные планы городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района

	Заказчик Программы
	Открытое акционерное общество «Советские коммунальные системы»

	Разработчик Программы
	Общество с ограниченной ответственностью
«ЛЕКС – Консалтинг» г. Тюмень

	Цели Программы
	1. Обеспечение населения Советского района коммунальными услугами нормативного качества.

2. Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры

	Задачи Программы
	Основными задачами Программы являются:

1) инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

2) реализация мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры;

3) повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

4) обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Сроки реализации Программы
	2014-2020 годы 

	Объем и источники финансирования Программы
	Необходимый объем финансирования Программы - 
5321634 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 221601 тыс. рублей;

2015 год – 754195 тыс. рублей;

2016 год – 828898 тыс. рублей;

2017 год – 1463489 тыс. рублей;

2018 год – 687472 тыс. рублей;

2019 год – 1033618 тыс. рублей;

2020 год – 332361 тыс. рублей;

из них:

1. за счет привлеченных средств – 4621498 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:

2014 год – 72575 тыс. рублей;

2015 год – 461815 тыс. рублей;

2016 год – 788039 тыс. рублей;

2017 год – 1418893 тыс. рублей;

2018 год – 630518 тыс. рублей;

2019 год – 969449 тыс. рублей;

2020 год – 280209 тыс. рублей;

включая бюджетные источники – 862242 тыс. рублей;

окружной бюджет – 785139 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации:

2014 год – 52743 тыс. рублей;

2015 год – 447258 тыс. рублей;

2016 год – 285138 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 77103 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации:

2014 год – 19832 тыс. рублей;

2015 год – 14557 тыс. рублей;

2016 год – 42714 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

2. за счет внебюджетных источников – 700136 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации:

2014 год – 149026 тыс. рублей;

2015 год – 292380 тыс. рублей;

2016 год – 40859 тыс. рублей;

2017 год – 44596 тыс. рублей;

2018 год – 56954 тыс. рублей;

2019 год – 64169 тыс. рублей;

2020 год – 52152 тыс. рублей.


1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

1.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.
1.1.1. Институциональная структура.
На территории Советского района поставщиком электрической энергии является 
открытое акционерное общество «ЮТЭК» Советский филиал, открытое акционерное общество «ТЭК», услуги по передаче электроэнергии оказывает открытое акционерное общество «ЮРЭСК», сервисное обслуживание сетей осуществляет  открытое акционерное общество «ЮТЭК – Совэнерго». 

1.1.2. Характеристика системы электроснабжения.
Энергоснабжение Советского района осуществляется от Тюменской энергосистемы. Основными опорными центрами питания являются: ПС 220/110/10 «Картопья», ПС 110/10 «Соболиная», ПС 110/10 «Советская», ПС 110/10 «Самза», ПС 110/10 «Зеленоборская», 
ПС 110/10 «Алябьево», ПС 110/10 «Агириш», ПС 110/10 «Таежная».

Общее количество трансформаторных подстанций Советского района составляет 
217 ед. Суммарная протяженность линий электропередач составляет 714,8 км. Общая установленная мощность трансформаторных подстанций Советского района составляет 69,81 МВа. Наибольшая доля (90%) трансформаторного оборудования находится 
в эксплуатации более 20 лет. Использование устаревшего оборудования ведет к увеличению потерь электрической энергии в обмотках трансформаторов и снижению уровня надежности системы электроснабжения.

Протяженность линий электропередач составляет: 

ЛЭП 10кВ – 268 км., в том числе:
кабельные линии 10 кВ – 19,755 км.;

воздушные линии 10 кВ – 248,245 км.

ЛЭП 0,4 кВ – 446,8 км., в том числе:

кабельные линии 0,4 кВ – 42,907 км.;

воздушные линии 0,4 кВ – 403,893 км.

В качестве выключателей на опорных центрах питания используются масляные выключатели, что приводит к росту величины эксплуатационных затрат. Программой предусмотрена замена масляных выключателей на вакуумные.

1.1.3. Баланс мощности и ресурса.
Общий объем поступления электроэнергии в сеть в 2011 году составил 154,5МВт∙ч, 
что на 3% превышает уровень 2008 года. Увеличение объема поступления электроэнергии связано с увеличением объема реализации электрической энергии населению. В 2011 году объем потребления электрической энергии населением увеличился на 16% по сравнению 
с уровнем 2008 года. В общем объеме потребления электрической энергии 
на долю населения приходится 42,46%, на долю прочих потребителей 44,3%, 
на долю бюджетофинансируемых организаций 11,24%. Потери электроэнергии в 2011 году составили 18,57 МВт∙ч, что составляет 18% от общего объема поступления электроэнергии 
в сеть. По сравнению с уровнем 2008 года потери электроэнергии снизились на 1%, 
что обусловлено проведением мероприятий по энергосбережению.
Баланс потребления электроэнергии потребителями Советского района 
за период с 2008-2011 г.г.
Таблица 1.1.3.1.
	№ п/п
	Наименование
	Единица

измере-ния
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.

	1.
	Поступило электроэнергии
	МВт∙ч
	147,40
	148,40
	149,61
	146,77

	2.
	Отпущено в сети
	МВт∙ч
	147,40
	148,40
	149,61
	146,77

	3.
	Потери электроэнергии
	МВт∙ч
	20
	20
	18,31
	18,57

	
	
	%
	13,7
	13,2
	12,23
	12,65

	4.
	Потребление электроэнергии: 
	МВт∙ч
	127,4
	128,4
	131,3
	128,2

	4.1.
	Население
	МВт∙ч
	48,8
	57,1
	58,4
	57

	4.2.
	Бюджетные учреждения
	МВт∙ч
	15,3
	14,4
	14,7
	14,4

	4.3.
	Прочие потребители
	МВт∙ч
	63,3
	56,9
	58,2
	56,8


1.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.
Обеспеченность приборами учета потребления электрической энергии на 01.01.2012 составляет 96%.

1.1.5. Зоны действия источников ресурсов.
Обеспеченность услугами электроснабжения потребителей Советского района составляет 100%. Для обеспечения перспективной застройки услугами 
по электроснабжению Программой предусмотрено строительство новых сетей электроснабжения.

1.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов.
По состоянию на 01.01.2012 дефицит мощности в системе электроснабжения Советского района отсутствует. Значительного увеличения объема потребления электрической энергии на период до 2020 года не ожидается.

1.1.7. Надежность работы системы.
За 2010 год в системе электроснабжения произошло 22 аварийных отключения. Суммарная длительность перерывов в электроснабжении составила 34,21 ч. 

Для повышения надежности системы электроснабжения Программой предусмотрено проведение реконструкции исчерпавших эксплуатационный ресурс сетей, а также замена трансформаторных подстанций.

1.1.8. Качество поставляемого ресурса.
Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Требования к качеству электроэнергии:

стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220 В, в трехфазных сетях – 380 В;

допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% 
от номинального напряжения электрической сети;

допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

1.1.9. Воздействие на окружающую среду.
Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии 
с требованиями действующих нормативно-правовых актов в сфере промышленной 
и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). 

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района. 

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

1.1.10. Тарифы, структура себестоимости.
Экономический анализ структуры затрат на электрическую энергию выполнен 
на основе фактических показателей 2007-2011 г.г., а также с учетом плановых показателей 2012 года.

За анализируемый период резких структурных сдвигов статей затрат не наблюдается. Наибольший темп прироста характерен для статьи затрат «электроэнергия» (темп прироста за 2007-2012 г.г. составил 143,97%). Статья затрат «Амортизация» также характеризуется высоким темпом прироста (темп прироста за 2007-2012 г.г. составил 120,08%).
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Рисунок 1.1.10.1. Структура тарифа на электрическую энергию на 2012 год (план)

В структуре тарифа на электрическую энергию на 2012 год (в соответствии 
с плановыми показателями) наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: «Оплата труда» (36,31%), «Общеэксплуатационные расходы» (28,73%), «Цеховые расходы» (15,22%), «Отчисления от ФОТ» (8,42%)». 

1.1.11. Технические и технологические проблемы в системе.
По результатам инженерно-технического анализа системы электроснабжения Советского района были выявлены следующие технологические и технические проблемы:

сети электроснабжения имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции;

срок эксплуатации трансформаторного оборудования превышает нормативный;

использование масляных выключателей влечет за собой увеличение эксплуатационных затрат.
1.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.
1.2.1. Институциональная структура.
Услуги по водоснабжению потребителей Советского района предоставляет открытое акционерное общество «Советские коммунальные системы».

1.2.2. Характеристика системы водоснабжения.
В населенных пунктах Советского района водоснабжение населения, бюджетных организаций и прочих потребителей осуществляется из централизованной системы водоснабжения. Основную долю в обеспечении питьевой водой занимают подземные источники, поверхностные источники обеспечивают только 7% от общего объема водопотребления. 

Подземными источниками водоснабжения являются скважины глубиной от 30 
до 105 м. с глубинными насосами типа ЭЦВ. Количество артезианских скважин составляет 54 ед.

Поверхностным источником питьевого водоснабжения является водоем реки Акрышъеган в городском поселении Агириш. Вода из поверхностного и подземных источников проходит очистку на водоочистных сооружениях, которые имеются во всех городских и сельском поселениях Советского района, и далее по системе магистральных 
и внутриквартальных водопроводных сетей поставляется потребителям. Децентрализованное водоснабжение осуществляется от уличных водоразборов.

По состоянию на 01.01.2012 протяженность водоводов составляет 52,5 км., уличной водопроводной сети – 102,5 км., внутриквартальной и внутридворовой – 116,3 км. Водопроводные сети имеют значительный износ. По состоянию на 01.01.2012 протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 98,3 км. Основные показатели системы водоснабжения приведены в таблице 1.2.2.1.

Основные показатели системы водоснабжения Советского района на 01.01.2012
Таблица 1.2.2.1. 

	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	2011 год

	1.
	Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей
	ед.
	12

	2.
	из них: число отдельных водопроводных сетей
	ед.
	2

	3.
	Из строки 1 число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, находящихся в аренде
	ед.
	12

	4.
	в концессии
	ед.
	0

	5.
	Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов)
	ед.
	46

	6.
	Число насосных станций 1-го подъема
	ед.
	19

	7.
	Число насосных станций 2-го и 3-го подъема
	ед.
	9

	8.
	Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема
	тыс.м3/сут.
	17,6

	9.
	Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема
	тыс.м3/сут.
	44,3

	10.
	Установленная производственная мощность очистных сооружений
	тыс.м3/сут.
	16,6

	11.
	Установленная производственная мощность водопровода
	тыс.м3/сут.
	16,6

	12.
	Одиночное протяжение:  водоводов
	км.
	52,5

	13.
	в том числе нуждающихся в замене
	км.
	8,6

	14.
	уличной водопроводной сети
	км.
	102,5

	15.
	в том числе нуждающихся в замене
	км.
	44,7

	16.
	внутриквартальной и внутридворовой сети
	км.
	116,3

	17.
	в том числе нуждающихся в замене
	км.
	45,0

	18.
	Заменено водопроводных сетей - всего
	км.
	12,4

	19.
	в том числе: водоводов
	км.
	6,3

	20.
	уличной водопроводной сети
	км.
	3,6

	21.
	внутриквартальной и внутридворовой сети
	км.
	2,5


1.2.3. Баланс мощности и ресурса.
В 2011 году объем поднятой воды составил 2351,52 тыс.м3. Собственные нужды водозаборных сооружений в 2011 году составили 189,04 тыс.м3, что составляет 8% 
от объема поднятой воды. В 2011 году в сеть было отпущено 1958,72 тыс. м3, что меньше чем в 2009 году на 19,74%. Снижение объема подачи воды в сеть в 2011 году связано 
со снижением объема реализации услуг водоснабжения потребителям. Значительную часть от общего объема подачи в сеть составляют потери воды при транспортировке. В 2011 году объем потерь воды в сетях водоснабжения составил 22,77% от общего объема воды поданной в сеть. По сравнению с 2009 годом в 2011 году объем потерь сократился на 1,73%, 
что является результатом замены ветхих сетей. 

Общий объем реализации воды потребителям в 2011 году составил 1512,8 тыс.м3, что на 42,9% превышает уровень 2009 года. В 2011 году, по сравнению с уровнем 2009 года, объем реализации услуг водоснабжения бюджетным учреждениям увеличился на 15,6%, прочим потребителям в 1,42 раза. Объем реализации воды населению в 2011 году снизился на 23,3%, что связано с проведением мероприятий по энергосбережению и установкой приборов учета.

Удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды 
в 2011 году составил 2,29 кВт∙ч/м3, что в 2 раза превышает среднеотраслевое значение. Установка частотно-регулируемых приводов на сетевые насосы позволит снизить расход электроэнергии на транспортировку воды потребителям.

Баланс водопотребления потребителями Советского района за период 2009-2011 г.г.
Таблица 1.2.3.1.

	№
п/п
	Показатели, куб.м.
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год
	2011 год

	1.
	Поднято воды всего
	тыс. м3
	3227,3
	2494,40
	2351,52

	2.
	Собственные нужды (ВЗО)
	тыс. м3
	385,8
	191,77
	189,04

	3.
	Технологические нужды
	тыс. м3
	400,8
	287,61
	203,76

	4.
	Отпущено всего в сеть
	тыс. м3
	2440,7
	2015,02
	1958,72

	5.
	Потери в сетях
	тыс. м3
	600
	447,43
	445,92

	
	
	%
	24,5
	22,20
	22,77

	6.
	Реализовано потребителям
	тыс. м3
	1840,7
	1567,59
	1512,80

	7.
	Бюджетным учреждениям
	тыс. м3
	179,3
	180,27
	207,35

	8.
	Прочие потребители
	тыс. м3
	47,3
	50,90
	67,57

	9.
	Населению (жилой фонд)
	тыс. м3
	1614,1
	1336,42
	1237,88

	10.
	Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов
	тыс. кВт∙ч
	9882,522
	5760,8
	5386,99

	11.
	Удельный расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов
	кВт∙ч/м3
	3,14
	2,3
	2,29


1.2.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.
По состоянию на 01.01.2012 обеспеченность приборами учета воды населения составляет 35,8%, бюджетофинансируемых организаций – 100%, прочих потребителей – 
18%.
1.2.5. Зоны действия источников ресурсов.
В городских и сельском поселениях Советского района сформированы однозонные системы водоснабжения. Централизованным водоснабжением на территории Советского района обеспечено 45% жилого фонда городских поселений, и 31% жилого фонда  сельского поселения, децентрализованным водоснабжением обеспечено 18% и 12,6% соответственно. Для расширения зон действия источников централизованного водоснабжения Программой предусмотрено строительство водопроводных сетей.

1.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов.
Системы водоснабжения городских и сельского поселений Советского района обладают достаточными резервами мощности для обеспечения перспективного спроса 
на услуги по водоснабжению. По данным на 01.01.2012 фактическая загрузка ВОС городских и сельского поселений Советского района не превысила 45%.

1.2.7. Надежность работы системы.
В 2011 году на сетях водоснабжения произошло 35 аварий, показатель аварийности составил 0,1 ед./км. Из общей протяженности водопроводных сетей (271,29 км.)  нуждаются в замене 98,3 км. (36%). Ветхость водопроводных сетей также оказывает значительное влияние на объем потерь воды при транспортировке, которые в 2011 году составили 22,77% от общего объема воды, поданной в сеть.

1.2.8. Качество поставляемого ресурса.
Качество воды, прошедшей очистку на ВОС Советского района, не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Негативное влияние на качество воды оказывает  значительный износ водопроводных сетей. 

Для повышения качества очистки воды Программой предусмотрена реконструкция ВОС городских и сельского поселений Советского района. Для исключения повторного загрязнения воды продуктами коррозии ветхих водопроводных сетей Программой предусмотрена реконструкция водопроводных сетей. 

1.2.9. Воздействие на окружающую среду.
Для защиты источников водоснабжения городских и сельского поселений Советского района предусмотрены зоны санитарной охраны. Наиболее защищенными от вредного воздействия являются подземные источники водоснабжения. 

Наименее защищенным является поверхностный водозабор в п. Агириш. Согласно Генеральному плану п. Агириш (утвержден решением Совета депутатов г.п. Агириш 
от 24.03.2010 № 95), наиболее перспективным для водоснабжения поселения могут быть подземные воды аллювиальных отложений Тобольской свиты, представленной разнозернистыми песками с гравием и галькой или подземные воды в отложениях Серовской свиты (гидрогеологическое заключение от 30.10.2002 № 120/02 
Ханты-Мансийской гидрогеологической партии).

Для организации подземного водозабора в п. Агириш необходимо провести поисково-разведочные работы.

1.2.10. Тарифы, структура себестоимости.
Открытое акционерное общество «Советские коммунальные системы» оказывает услугу водоснабжения с 2009 года, структура себестоимости тарифа на холодную воду проанализирована за период 2009-2011 г.г. (факт), а также 2012 г. (структура, утвержденная Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры). 

За анализируемый период необходимо отметить некоторые структурные сдвиги 
в себестоимости тарифа: 

удельный вес статьи затрат «Прочие расходы» в 2012 году составил 6,42 %, что 
на 68,43% ниже, чем в 2011 году;

удельный вес цеховых расходов в 2012 году составил 16,68 % в общей структуре себестоимости услуги водоснабжения, что выше показателя 2011 года (темп роста 193,21%). В 2010 году удельный вес данной статьи затрат составил 16,19% в общей структуре себестоимости;

удельный вес статей затрат «общеэксплуатационные расходы» в 2011 году составил 12,11% в общей структуре себестоимости, в 2012 году данный показатель составил 5,97%.

На рисунке 1.2.10.1. представлена структура тарифа на холодную воду на 2012 год.
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Рисунок 1.2.10.1. Структура тарифа на холодную воду на 2012 год (утвержденная).

В структуре расходов на водоснабжение на 2012 год (в соответствии с утвержденным тарифом) наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: «Оплата труда» (29,92%), «Цеховые расходы» (16,68%), «Электроэнергия» (12,78%), «Отчисления от ФОТ» (10,23%)». 

1.2.11. Технические и технологические проблемы в системе.
В ходе инженерно-технического анализа системы водоснабжения были выявлены следующие технические и технологические проблемы:

качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01;

сети водоснабжения имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции;

удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды вдвое превышает среднеотраслевое значение.
1.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.
1.3.1. Институциональная структура.
Услуги по водоотведению потребителей Советского района осуществляет открытое акционерное общество «Советские коммунальные системы».

1.3.2. Характеристика системы водоотведения.
В городских и сельском поселениях Советского района существуют централизованные и децентрализованные системы водоотведения. Отведение сточных вод от объектов жилой 
и нежилой застройки, расположенных в зоне действия централизованного  водоотведения, осуществляется по канализационным сетям на канализационно-очистные сооружения, где производится очистка сточных вод. В зоне, не охваченной канализационными сетями, отведение сточных вод осуществляется в септики и выгребные ямы, откуда ассенизаторными машинами осуществляется их вывоз на канализационно-очистные сооружения.

По состоянию на 01.01.2012 протяженность главных коллекторов составляет 24,6 км., уличной канализационной сети – 46,6 км., внутриквартальной и внутридворовой 
сети – 55 км. Канализационные сети имеют значительный износ. По состоянию на 01.01.2012 протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет – 47,4 км.

Основные показатели системы водоотведения Советского района
Таблица 1.3.2.1.

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2011 год

	1.
	Число канализаций и отдельных канализационных сетей
	ед.
	6

	2.
	Число канализационных насосных станций
	ед.
	21

	3.
	Установочная мощность канализационных насосных станций
	тыс.м3/сут
	102,0

	4.
	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс.м3/сут
	8,3

	5.
	в том числе: сооружения механической очистки
	тыс.м3/сут
	0,0

	6.
	сооружения биологической очистки
	тыс.м3/сут
	8,3

	7.
	Мощность сооружений по обработке осадка
	тыс.м3/сут
	0,0

	8.
	Площадь иловых площадок
	тыс.м2
	4,6

	9.
	Одиночное протяжение:   главных коллекторов
	км.
	24,6

	10.
	в том числе нуждающихся в замене
	км.
	7,1

	11.
	уличной канализационной сети
	км.
	46,6

	12.
	в том числе нуждающихся в замене
	км.
	19,2

	13.
	внутриквартальной и внутридворовой сети
	км.
	55,0

	14.
	в том числе нуждающихся в замене
	км.
	21,1

	15.
	Заменено канализационных сетей - всего
	км.
	2,5

	16.
	в том числе: главного коллектора
	км.
	1,1

	17.
	уличной канализационной сети
	км.
	1,3

	18.
	внутриквартальной и внутридворовой сети
	км.
	0,1


1.3.3. Баланс мощности и ресурса.
В 2011 году объем принятых сточных вод от всех потребителей составил 1623 тыс.м3, 
что на 19,4% меньше, чем в 2009 году. Снижение объема принятых сточных вод 
от потребителей связано со снижением объема водопотребления. Население является наиболее крупным потребителем услуг водоотведения. На долю населения приходится 54,1% от общего объема водоотведения, на долю бюджетофинансируемых организаций  приходится 10,4%, на долю прочих потребителей 18,4%, на собственные нужды 17,1%. Расход электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод в 2011 году составил 2085,3 тыс. кВт∙ч. Удельный расход электроэнергии в 2011 году составил 1,3 кВт∙ч/м3.
Баланс водоотведения за 2009-2011 г.г.
Таблица 1.3.3.1.

	№ п\п
	Показатели
	Единица  измерения
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.

	1.
	Принято стоков
	тыс. м3
	2014
	1518,4
	1623,0

	2.
	Принято от потребителей, в том числе:
	тыс. м3
	2014
	1518,4
	1623,0

	3.
	Бюджетофинансируемые учреждения
	тыс. м3
	197
	149,5
	168,9

	4.
	Прочие потребители
	тыс. м3
	395
	145,1
	299,3

	5.
	Населению (жилой фонд)
	тыс. м3
	1150,8
	904,7
	877,7

	6.
	Собственные нужды
	тыс. м3
	271,2
	319,2
	277,1

	7.
	Расход электроэнергии на транспор-тировку и очистку сточных вод
	тыс. кВт∙ч
	2342,8
	2085,3
	2085,3

	8.
	Удельный расход электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод
	кВт∙ч/м3
	2,0
	1,3
	1,3


1.3.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.
Приборы учета сточных вод у потребителей отсутствуют.

1.3.5. Зоны действия источников ресурсов.
В целом, по Советскому району в городских и сельском поселениях сформированы однозонные системы водоотведения. Обеспеченность жилого фонда в городских поселениях Советского района централизованным водоотведением составляет 45%, в сельском поселении 30,9%, децентрализованным 18% и 12,6% соответственно. Для расширения зон действия централизованного водоотведения Программой предусмотрено строительство новых канализационных сетей.

1.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов.
В г. Советский КОС функционируют с предельным уровнем загрузки. Программой предусмотрен ввод КОС-7000 для обеспечения надежного и экологически безопасного водоотведения.

Фактический уровень загрузки КОС городских (за исключением г. Советский) 
и сельского поселений не превышает проектной мощности, резерв мощности составляет 
не менее 50%. 

1.3.7. Надежность работы системы.
В 2011 году на сетях водоотведения произошло 4 аварии, показатель аварийности составил 0,03 ед/км. 

1.3.8. Воздействие на окружающую среду.
Канализационно-очистные сооружения городских и сельского поселений Советского района имеют значительный износ. Качество очистки сточных вод не соответствует нормативному. Для обеспечения соответствия качества очистки сточных вод нормативному необходимо проведение реконструкции КОС.

1.3.9. Тарифы, структура себестоимости.
Открытое акционерное общество «Советские коммунальные системы» оказывает услугу водоотведения с 2009 года. Экономический анализ структуры затрат на услугу водоотведения выполнен на основе фактических показателей 2009-2011 г.г., а также 
с учетом утвержденных показателей 2012 года. 

Основными статьями затрат являются затраты по статьям «Фонд оплаты труда», «Общехозяйственные расходы», «Цеховые расходы».

За анализируемый период удельный вес статей затрат на водоотведение существенно не изменился. 

Необходимо отметить тенденцию снижения удельного веса таких статей затрат, 
как «Общехозяйственные расходы» (с 17,07% в 2011 году до 15,36% в 2012 году), «Фонд оплаты труда» (с 32,31% в 2011 году до 31,87% в 2012 году), тенденцию увеличения удельного веса статьи затрат «Электроэнергия» (с 8,43% в 2011 году до 10,00% в 2012 году).  

На рисунке 1.3.9.1. представлена структура тарифа на водоотведение на 2012 год.
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Рисунок 1.3.9.1. Структура тарифа на водоотведение на 2012 год (утвержденная)

В структуре расходов на водоотведение на 2012 год (в соответствии с утвержденным тарифом) наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: «Фонд оплаты труда» (27,91%), «Прочие расходы» (21,58%), «Общехозяйственные расходы» (18,94%). 

1.3.10. Технические и технологические проблемы в системе.
В ходе инженерно-технического анализа системы водоотведения были выявлены следующие технические и технологические проблемы:

качество очистки сточных вод не соответствует нормативному;

сети водоотведения имеют значительный износ.
1.4. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
1.4.1. Институциональная структура.
Открытое акционерное общество «Советские коммунальные системы» 
является организацией коммунального комплекса, оказывающей услуги по поставке потребителям тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения.

1.4.2. Характеристика системы теплоснабжения.
В эксплуатации открытого акционерного общества «Советские коммунальные системы» находятся 32 котельных, в которых установлен 101 котлоагрегат. Суммарная производительность всех котлов составляет – 207,12 Гкал/ч. Присоединенная расчетная нагрузка на котельные составляет 126,19 Гкал/ч. Теплоснабжение всех объектов осуществляется централизованно через магистральные и внутриквартальные сети. 

Централизованным теплоснабжением на территории Советского района обеспечены 70,25%  жилого фонда (в том числе 67,21% в городской местности и 3,04% в сельской местности).

Основным видом топлива котельных является природный (попутный) газ, 
за исключением котельных в п. Юбилейный, п. Коммунистический, п. Зеленоборск. Топливом котельных в данных поселениях являются дрова и щепа. Резервное топливо – дизельное топливо. Отпуск тепла с котельных в паре не производится, котельные работают 
в водогрейном режиме. Система теплоснабжения – закрытая. Регулирование отпуска 
тепла – качественное, за счет изменения температуры сетевой воды в соответствии 
с температурными графиками. 

Котельное оборудование представлено котлоагрегатами отечественного и импортного производства, 59,4% котлов введены в эксплуатацию  в период 2001-2012 г.г., 24,8% котлов введены в эксплуатацию в период 1990-2000 г.г., 15,8% котлов введены в эксплуатацию 
в период 1970-1990 г.г. На рисунке 1.4.1. показана структура котлоагрегатов в разбивке 
по периодам эксплуатации.
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Рисунок 1.4.1. Структура котлоагрегатов в разбивке по периодам ввода в эксплуатацию по состоянию 
на 01.01.2012

В таблице 1.4.2.1 представлены основные технические характеристики котельных 
по каждому населенному пункту. 
Технические характеристики котельных Советского района
Таблица 1.4.2.1. 
	№ п/п
	Наименование котельной
	Местонахождение
	Год ввода
	Вид топлива
	Средний КПД котлов
	Износ котельного оборудования

	1
	г. Советский

	1.1.
	Котельная № 1 
	ул. Припарковая, 2
	2008
	Природный газ
	92%
	10%

	1.2.
	Котельная  № 2  
	ул. Гагарина, 62
	2008
	Природный газ
	92%
	10%

	1.3.
	Котельная № 3  
	ул. Гастелло, 37
	2008
	Природный газ
	92%
	10%

	1.4.
	Котельная № 4 
	ул. Мира, 26
	2008
	Природный газ
	92%
	10%

	1.5.
	Котельная № 5 
	ул. Мичурина, 4
	2008
	Природный газ
	92%
	10%

	1.6.
	Котельная № 6 
	ул. Солнечная, 139 б
	2008
	Природный газ
	92%
	10%

	1.7.
	Котельная № 7 (БМК)
	ул. Губкина, 8А
	2011
	Природный газ
	90%
	5%

	1.8.
	Котельная № 8 (БМК)
	ул. Комарова, 17
	2011
	Природный газ
	90%
	5%

	1.9.
	Котельная № 9 
	ул. Кирова, 2
	2004
	Природный газ
	88%
	52%

	1.10.
	Котельная № 10 
	ул. Гагарина, 27а
	1990, 1994, 2002
	Природный газ
	78-92%
	85%

	1.11.
	Котельная № 11 (БМК)
	ул. Железнодорожная, 52а
	2010
	Природный газ
	90%
	5%

	1.12.
	Котельная № 12 (БМК)
	ул. Лесная
	2011
	Природный газ
	90%
	5%

	1.13.
	Котельная № 13 
	Восточная промышленная зона
	1986
	Природный газ
	89%
	100%

	1.14.
	Котельная № 14 
	Восточная промышленная зона
	2006
	Природный газ
	90%
	70%

	1.15.
	Котельная № 15 
	Северная промышленная зона
	2009
	Природный газ
	90%
	10%

	2.
	п. Пионерский

	2.1.
	Котельная № 16
	пер. Быковца, 9
	1990
	Природный газ
	83%
	70%

	2.2.
	Котельная № 17
	ул. Советская, 67а
	1993
	Природный газ
	74%
	60%

	2.3.
	Котельная № 18
	Северная промышленная зона
	1995
	Природный газ
	72%
	54%

	2.4.
	Котельная № 19
	ул. Заводская, 12
	1989
	Природный газ
	65%
	75%

	2.5.
	Котельная № 20 
	ул. Железнодорожная, 21
	2006
	Природный газ
	92%
	15%

	2.6.
	Котельная 
№ 21 
	ул. Первормайская
	2006
	Природный газ
	90%
	15%

	3.
	п. Малиновский

	3.1.
	Котельная № 22 (БМК)
	ул. Гагарина, 4
	2010
	Природный газ
	90%
	5%

	4.
	п. Алябьевский

	4.1.
	Котельная № 23 (БМК)
	ул. Коммунистическая, д. 37
	2010
	Природный газ
	90%
	5%

	5.
	п. Таежный

	5.1.
	Котельная № 24
	ул. Уральская, д. 39
	1999
	Природный газ
	86%
	48%

	6.
	п. Юбилейный

	6.1
	Котельная № 25
	ул. Лесная, 4
	1974
	Дрова
	60%
	100%

	7.
	п. Агириш

	7.1.
	Котельная № 26 (БМК)
	ул. Вокзальная, 68
	2010
	Природный газ
	90%
	5%

	7.2.
	Котельная № 27 (БМК)
	ул. Молодежная, 15
	2010
	Природный газ
	90%
	5%

	7.3.
	Котельная № 28 (БМК)
	ул. Юбилейная, 11Б
	2008
	Природный газ
	90%
	10%

	8.
	п. Коммунистический

	8.1.
	Котельная № 29
	ул. Медиков
	1974
	Дрова
	60%
	100%

	8.2.
	Котельная № 30
	ул. Грузинская
	1974
	Дрова
	60%
	100%

	8.3.
	Котельная № 31
	ул. Полярная
	2010
	Щепа
	78%
	5%


	9.
	п. Зеленоборск

	9.1.
	Котельная № 32
	ул. Промышленная, 14Б
	2007
	Щепа
	78%
	15%


Протяженность тепловых сетей открытого акционерного общества «Советские коммунальные системы» составляет 300,814 км. в двухтрубном исчислении. Тепловые сети выполнены из стальных трубопроводов диаметром - от 32 до 426 мм. Тип прокладки – надземная, подземная и бесканальная. 

Сети теплоснабжения, имеющие большую протяженность и маленькую присоединенную нагрузку, составляют 14% от общей протяженности тепловых сетей района, из них 80% являются ветхими сетями, требующими замены. Протяженность сетей имеющих 100% износ составляет 102,9 км. Основные технические характеристики сетей теплоснабжения Советского района приведены в таблице 1.4.2.2.
Технические характеристики тепловых сетей Советского района
Таблица 1.4.2.2. 
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Наружный диаметр трубопро-водов на участке
	Длина участка 
(в двух-трубном исчисле-нии)
	Тип прокладки
	Год ввода 
в эксплуа-тацию
	Степень износа
	Доля потерь тепло-вой энер-гии

	1.
	г. Советский
	32-426 мм.
	191,55 км.
	Надземная, подземная, бесканальная
	1968-2012 г.г.
	5-100%
	27,7%

	2.
	п. Пионерский
	57-325 мм.
	17,34 км.
	Надземная, подземная, бесканальная
	1973-2012 г.г.
	40-100%
	21,2%

	3.
	п. Малиновский
	57-219 мм.
	17,8 км.
	Надземная, подземная, бесканальная
	1987-2011 г.г.
	5-100%
	40%

	4.
	п. Алябьевский
	57-219 мм.
	9,6 км.
	Надземная, подземная, бесканальная
	1987-2005 г.г.
	25-100%
	40%

	5.
	п. Таежный
	57-219 мм.
	4,8 км.
	Надземная, подземная, бесканальная
	1998-2010 г.г.
	10-70%
	18%

	6.
	п. Юбилейный
	57-159 мм.
	2,1 км.
	Надземная
	1978-2010 г.г.
	10-100%
	36%

	7.
	п. Агириш
	57-325 мм.
	24,208 км.
	Надземная
	1978-2012 г.г.
	10-100%
	18%

	8.
	п. Коммунис-тический
	57-219 мм.
	13,504 км.
	Надземная, подземная, бесканальная
	1973-2010 г.г.
	10-100%
	14%

	9
	п. Зеленоборск
	57-325 мм.
	7,5 км.
	Надземная, подземная, бесканальная
	1998-2011 г.г.
	5-70%
	13%


1.4.3. Баланс мощности и ресурса.
Динамика выработки тепловой энергии за последние 3 года представлена в таблице 1.4.3.1. Анализ данной таблицы показывает, что выработка тепловой энергии в 2011 году по сравнению с уровнем 2009 года увеличилась на 39,5%. За 2011 год было выработано 376154 Гкал, из них 368163 Гкал подано в сеть в Советском районе. Доля тепловой энергии, потребленной на собственные нужды, составила 3% от полезного отпуска в 2011 году.

Фактический объем  потерь тепловой энергии в системах теплоснабжения в 2011 году составил 101058 Гкал, или 27,4% от объема тепловой энергии, отпущенной в сеть. Уровень потерь снизился на 3,4% по сравнению с уровнем 2009 года за счет проведения реконструкции сетей теплоснабжения. Однако, существующее состояние сетей, 
по-прежнему требует реконструкции и замены с целью снижения тепловых потерь в сетях.

Объем тепловой энергии используемой на собственные нужды в 2011 году составил 
7987 Гкал. 

Отпуск тепловой энергии на нужды потребителей в 2011 году составил 259118 Гкал (68,9% от объема выработки тепловой энергии) в том числе: населению  185912 Гкал (71,7% от объема реализации), бюджетным потребителям 52083 Гкал (20,1% от объема реализации), прочим потребителям 21123 Гкал (8,2% от объема реализации). 

Баланс производства и потребления тепловой энергии за период с 2009-2011 г.г.
Таблица 1.4.3.1.

	№ 
п/п
	Показатели, тыс. Гкал
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.

	1.
	Выработка тепловой энергии
	269,64
	389,266
	376,154

	2.
	Технологические нужды
	3,982
	10,411
	7,991

	3.
	Объем отпуска в сеть
	265,658
	378,855
	368,163

	4.
	Потери в тепловых сетях
	81,700
	109,055
	101,058

	5.
	Потери в тепловых сетях (%)
	30,8
	28,8
	27,4

	6.
	Полезный отпуск
	183,958
	269,800
	267,105

	7.
	Расход на собственные нужны
	4,697
	7,060
	7,987

	8.
	Реализация
	179,261
	262,740
	259,118

	8.1.
	Население
	136,543
	191,191
	185,912

	8.2.
	Бюджетные организации
	29,388
	50,533
	52,083

	8.3.
	Прочие организации
	13,330
	21,016
	21,123


1.4.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.
По данным на 01.01.2013 общедомовыми приборами учета тепловой энергии фактически оснащено 135 многоквартирных домов Советского района, 12 жилых домов оборудовано индивидуальными приборами учета.

Обследование показало, что основная часть потребителей в жилищной сфере не имеют приборов учета потребляемого тепла. В жилищной сфере по приборам учета расчеты за потребленную тепловую энергию осуществляются у 4% потребителей (многоквартирные дома), 0,4% потребителей (индивидуальные жилые дома).

На территории Советского района преобладает тенденция снижения потребления тепловой энергии. Данное снижение обусловлено реализацией мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии. На период реализации данных мероприятий ежегодное снижение (до 2015 года) потребления тепловой энергии достигнет приблизительно 5%.

1.4.5. Зоны действия источников ресурсов.
В каждом населенном пункте Советского района сформирована одна зона теплоснабжения, образованная существующими котельными. Услугами централизованного теплоснабжения население обеспечено не в полном объеме. Для обеспечения услугами теплоснабжения  новых потребителей необходимо строительство сетей теплоснабжения.
1.4.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов.
По данным на 01.01.2011 потребление тепловой энергии потребителями составило 259118 Гкал, присоединенная нагрузка при таком потреблении составляет 94,83 Гкал/час. 
К 2020 году потребление тепловой энергии потребителями составит 278090 Гкал, присоединенная нагрузка – 102,33 Гкал/час. Общая установленная мощность котельных составляет 207,12 Гкал/час. Соответственно, в настоящее время и на перспективу
до 2020 года дефицит мощности отсутствует. Данные по мощности котельных каждого поселения Советского района приведены в таблице 1.4.6.1.
Установленная мощность котельных
Таблица 1.4.6.1.
	№ 
п/п
	Наименование котельной
	Местонахождение
	Общая мощность котельных, Гкал/час

	1.
	г. Советский

	1.1.
	Котельная № 1 
	ул. Припарковая, 2
	8,6

	1.2.
	Котельная  № 2 
	ул. Гагарина, 62
	8,6

	1.3.
	Котельная № 3 
	ул. Гастелло, 37
	10,32

	1.4.
	Котельная № 4 
	ул. Мира, 26
	8,6

	1.5.
	Котельная № 5 
	ул. Мичурина, 4
	6,02

	1.6.
	Котельная № 6 
	ул. Солнечная, 139 б
	17,2

	1.7.
	Котельная № 7  (БМК)
	ул. Губкина, 8А
	7,74

	1.8.
	Котельная № 8 (БМК)
	ул. Комарова, 17
	7,22

	1.9.
	Котельная № 9 
	ул. Кирова, 2
	14,5

	1.10.
	Котельная № 10 
	ул. Гагарина, 27а
	21,6

	1.11.
	Котельная № 11 (БМК)
	ул. Железнодорожная, 52а
	2,58

	1.12.
	Котельная № 12 (БМК)
	ул. Лесная
	9,03

	1.13.
	Котельная № 13 
	Восточная промышленная зона
	3,2

	1.14.
	Котельная № 14 
	Восточная промышленная зона
	1,38

	1.15.
	Котельная № 15 
	Северная промышленная зона
	1,72

	2.
	п. Пионерский

	2.1.
	Котельная № 16
	пер. Быковца, 9
	10,80

	2.2.
	Котельная № 17
	ул. Советская, 67а
	7,20

	2.3.
	Котельная № 18
	Северная промышленная зона
	3,60

	2.4.
	Котельная № 19
	ул. Заводская, 12
	7,20

	2.5.
	Котельная № 20 
	ул. Железнодорожная, 21
	1,60

	2.6.
	Котельная № 21
	ул. Первормайская
	0,34

	3.
	п. Малиновский

	3.1.
	Котельная № 22 (БМК)
	ул. Гагарина, 4
	8,77

	4.
	п. Алябьевский

	4.1.
	Котельная № 23 (БМК)
	ул. Коммунистическая, д. 37
	7,22

	5.
	п. Таежный

	5.1.
	Котельная № 24
	ул. Уральская, д. 39
	6,8

	6.
	п. Юбилейный

	6.1.
	Котельная № 25
	ул. Лесная, 4
	2,6

	7.
	п. Агириш

	7.1.
	Котельная № 26 (БМК)
	ул. Вокзальная, 68
	1,72

	7.2.
	Котельная № 27 (БМК)
	ул. Молодежная, 15
	1,72

	7.3.
	Котельная № 28 (БМК)
	ул. Юбилейная, 11Б
	3,44

	8.
	п. Коммунистический

	8.1.
	Котельная № 29
	ул. Медиков
	2,34

	8.2.
	Котельная № 30
	ул. Грузинская
	1,42

	8.3.
	Котельная № 31
	ул. Полярная
	5,16

	9.
	п. Зеленоборск

	9.1.
	Котельная № 32
	ул. Промышленная, 14Б
	6,88

	10.
	Всего по Советскому району
	207,12


1.4.7. Надежность работы системы.
Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства, а также сокращения количества аварий и инцидентов на сетях теплоснабжения.

По данным открытого акционерного общества  «Советские коммунальные системы» 
за 2011 год зафиксировано 48 аварий на тепловых сетях Советского района (показатель аварийности составил 0,16 ед./км). Для повышения надежности теплоснабжения потребителей необходимо проведение реконструкции тепловых сетей.

Основной причиной аварий на тепловых сетях является физический износ трубопроводов. Аварии на тепловых сетях приводят к росту тепловых потерь и влекут 
за собой значительные материальные убытки. Внедрение прогрессивных технологий позволит увеличить срок службы тепловых сетей и сократить  потери тепловой энергии.

Показатели надежности системы теплоснабжения Советского района
Таблица 1.4.7.1. 
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2009 год
	2010 год
	2011 год

	1.
	Количество аварий
	ед.
	28
	34
	48

	2.
	Продолжительность оказания услуг
	час/день
	24
	24
	24

	3.
	Продолжительность отопительного периода
	день
	252
	252
	252

	4.
	Фактический уровень потерь
	%
	30,8
	28,8
	27,4

	5.
	Объем отпуска в сеть
	тыс. Гкал
	265,658
	378,855
	368,163

	6.
	Общая протяженность сетей
	км.
	303,3
	289,421
	300,814

	7.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	35,38
	37,07
	34,24

	8.
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км.
	107,3
	107,30
	102,99


Анализируя данные таблицы 1.7.1., можно сделать вывод о том, что услуга теплоснабжения осуществляется бесперебойно, круглосуточно. Потери в сетях по состоянию на 01.01.2012 снизились по сравнению с потерями в 2010 году. Протяженность сетей, которые нуждаются в замене, составляет 102,99 км. или 34,24%. Износ сетей является причиной потерь в сетях, а также причиной повышения аварийности системы и перебоев 
в системе. 

1.4.8. Качество поставляемого ресурса.
Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:
продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией на цели отопления;

плановое окончание отопительного сезона;
плановое начало отопительного сезона;
при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.

В качестве топлива для источников теплоснабжения используется природный газ 
и твёрдое топливо (дрова, отходы деревопереработки). 

Водогрейные котельные расположены в отдельно стоящих зданиях и работают 
на отдельные двухтрубные водяные тепловые сети. Система горячего водоснабжения закрытого типа, у потребителей установлены водяные подогреватели. Регулирование тепловой нагрузки в Советском районе – качественное (за счёт изменения температуры теплоносителя на источнике тепла). Температурный график системы отопления – 95/70 0С. Применяемая срезка температурного графика принципиального регулирования тепловой нагрузки установлена на значении 60 0С. Срезка обусловлена необходимостью поддержания требуемой температуры теплоносителя для обеспечения нужд ГВС конечных потребителей тепловой энергии. 

1.4.9. Воздействие на окружающую среду.
Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения являются котельные. Использование устаревшего котельного и горелочного оборудования является причиной ухудшения экологической обстановки.

Согласно ГОСТ Р54202-2010 «Ресурсосбережение. Газообразные топлива. Наилучшие доступные технологии сжигания»  природный газ считают свободным от серы. Если 
в качестве топлива используется природный газ, то выбросы пыли и SO низкие. Уровни выбросов пыли при использовании природного газа в качестве топлива обычно значительно ниже 5 мг/нм3, а выбросы SO2 значительно ниже 10 мг/нм3 без использования любых дополнительных технических мероприятий.
В таблице 1.4.9.1. приведены установленные нормативы на выбросы загрязняющих веществ.
Установленные нормативы на выбросы загрязняющих веществ
Таблица 1.4.9.1. 
	Муниципальное образование
	Всего выброшено 
в атмосферу загрязняющих веществ, тыс. тонн
	Твердые вещества, тыс. тонн
	Газообразные и жидкие вещества, тыс. тонн

	
	2011 г.
	2010 г.
	разница

2011 г. и

2010 г., +/-
	2011 г.
	2010 г.
	разница 2011 г. и

2010 г., +/-
	2011 г.
	2010 г.
	Разница 2011 г. и

2010 г., +/-

	Советский район
	94,953
	68,428
	26,526
	5,544
	2,760
	2,783
	89,410
	65,667
	23,742


1.4.10. Тарифы, структура себестоимости.
Экономический анализ структуры себестоимости (тарифов на тепловую энергию) осуществлен на основе фактических данных 2011 года, а также на основе утвержденных показателей 2012 года.

За анализируемый период резких структурных сдвигов статей затрат не наблюдается. Наибольший темп прироста характерен для статьи затрат «отчисления на социальные нужды с оплаты производственных рабочих» (темп прироста за 2011-2012 г.г. составил 82,70%). Рост данной статьи затрат обусловлен изменениями ставок страховых взносов, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
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Рисунок 1.4.10.1. Структура тарифа на тепловую энергию на 2012 год (утвержденная)

В структуре расходов на тепловую энергию на 2012 год (в соответствии 
с утвержденным тарифом) наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: «Топливо на технологические цели» (36,41%), «Основная оплата труда производственных рабочих» (18,91%), «Покупная энергия (электроэнергия)» (8,77%). 

1.4.11. Технические и технологические проблемы в системе.
Инженерно-технической анализ систем теплоснабжения Советского района выявил следующие технические и технологические проблемы: 

котельные № 9, № 10, № 24, № 32 нуждаются в реконструкции;

значительный износ сетей теплоснабжения;

отсутствие устройств частотного регулирования режимов работы насосов;

требуется новое строительство сетей теплоснабжения для обеспечения услугой потребителей;

отсутствие приборов учета на источниках теплоснабжения и тепловых сетях;

отсутствие возможности достоверно оценить фактические объемы отпуска тепла потребителям и оценить фактические потери в тепловых сетях;

существующие темпы замены тепловых сетей не позволят изменить ситуацию 
по надежности обеспечения потребителей тепловой энергией;

износ тепловых сетей приводит к частым авариям, что также увеличивает потери тепла из-за утечек и сливов теплоносителя из тепломагистралей при их ремонте;

отсутствие у потребителей автоматических систем регулирования потребления тепла 
в зависимости от погодных условий, времени суток и режима работы;

в п. Зеленоборск, п. Коммунистический, п. Пионерский, п. Малиновский, 
п. Алябьевский, удельные расходы топлива на выработку тепла значительно превышают показатели удельных расходов топлива современных котельных;

по всем поселениям Советского района удельные расходы электрической энергии на выработку тепла значительно превышают среднеотраслевые удельные расходы.

1.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.
1.5.1. Институциональная структура.
Поставщиком природного газа на территорию Советского района является 
закрытое акционерное общество «Газпром Межрегионгаз Север». Газораспределительной организацией на территории Советского района является открытое акционерное общество «Юграгаз».

1.5.2. Характеристика системы газоснабжения.
Развитие газификации в Советском районе осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», договором между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и открытым акционерным обществом «Газпром» от 03.03.2008 и Концепцией участия открытого акционерного общества «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации, утверждённой постановлением Правления открытого акционерного общества «Газпром» от 30.11.2009 № 57. 

Протяженность наружных сетей газоснабжения по состоянию на 01.01.2012 составляет 389,3 км., из них по назначению:

распределительные  - 300,55 км.;
газопроводы-вводы – 88,75 км.
По давлению:
высокого давления 1 категории (6-12 кгс/см2) – 39,95 км.;
высокого давления 2 категории (3-6 кгс/см2) – 22,43 км.;

среднего давления (0,05-3 кгс/см2) – 29,64 км.;
низкого давления (до 0,05 кгс/см2)– 297,28 км.
По расположению относительно земли:

подземные – 217,63 км.;
наземные – 0 км.;
надземные – 171,67 км.
Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации (со сроком службы):

до 15 лет  - 175,42 км.;

от 15 до 30 лет – 35,31 км.;

от 30 до 35 лет – 6,9 км.
Протяженность внутренних газопроводов составляет 118,02 км.

Количество установок электрохимзащиты на подземных металлических газопроводах природного и сжиженного газа: 1 шт., из них катодных - 1 ед.
Количество электроизолирующих соединений 1243  ед. 

В Советском районе используются следующие виды газа:

природный газ;

сжиженный углеводородный газ.

Природный газ применяется в качестве топлива на промышленных предприятиях, 
на котельных для обеспечения потребителей тепловой энергией, для бытовых нужд населения и индивидуального отопления жилых домов.

Поставка газа в 2011 году распределилась через четыре газораспределительных станции (ГРС) и подавалась на 31 газораспределительный пункт (ГРП). Общая мощность газораспределительных пунктов в 2011 году составила 12,5 тыс. м3/час.
Основные показатели работы систем газоснабжения представлены в таблице 1.5.2.1.

Основные показатели работы систем газоснабжения
Таблица 1.5.2.1. 
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.

	1.
	Количество газораспределительных станций (ГРС)
	ед.
	3
	3
	3
	4
	4

	2.
	Количество газораспределительных пунктов (ГРП)
	ед.
	22
	22
	28
	31
	31

	3.
	Общая мощность газораспределительных пунктов
	тыс. м³/час
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5

	4.
	Износ оборудования  ГРС и ГРП
	%
	41
	31
	33
	32
	32

	5.
	Протяженность газопроводов 
в том числе:
	км.
	375,6
	415,87
	448,29
	491,69
	507,32

	
	высокого давления
	км.
	51,2
	59,47
	60,29
	62,08
	62,38

	
	среднего давления
	км.
	20,5
	21,05
	24,66
	28,20
	29,64

	
	низкого давления
	км.
	303,9
	335,35
	363,33
	401,41
	415,3

	6.
	Уровень износа газопроводов
	%
	23,6
	23,6
	24
	25
	24,13

	7.
	Газифицировано квартир всего:

в том числе:
	ед.
	15654
	14498
	16286
	14938
	15163

	
	природным газом
	ед.
	10605
	10491
	11600
	11709
	12081

	
	сжиженным газом
	ед.
	5476
	5049
	4007
	3229
	3082

	8.
	Ремонтно-профилактические работы на газопроводах при подготовке к осенне-зимнему периоду
	км.
	315,3
	355,5
	415,87
	356
	356


1.5.3. Баланс мощности и ресурса.
Наиболее крупными потребителями услуг газоснабжения являются коммунально–бытовые предприятия, на их долю приходится 55,2% объема потребления природного газа по данным на 01.01.2012. Доля промышленных предприятий в общем объеме потребления природного и сжиженного газа составляет 23,9% на 2011 год. Доля потребления природного и сжиженного газа населением в общем объеме потребления газа в 2011 году составила 20,94%. В таблице 1.5.3.1. приведен баланс потребления газа потребителями Советского района за период с 2010-2011 г.г.

Потребление природного и сжиженного газа населением в 2011 году составило 
18573,5 тыс.м3, что превышает уровень 2010 года на 8,4%. В 2011 году суммарный объем реализации услуг газоснабжения потребителям по сравнению с уровнем 2010 года снизился на 2,3%, в том числе объем реализации газа промышленным потребителям увеличился  на 11,8%, объем реализации газа коммунально-бытовым предприятиям снизился на 10,5%.

Баланс потребления газа потребителями Советского района

Таблица 1.5.3.1. 
	№ 
п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2010 г.
	2011 г.

	1.
	Отпущено всего в сеть
	тыс. м3
	90765,9
	88692,393

	2.
	Реализовано потребителям (природный газ)
	тыс. м3
	90549
	88597,7

	2.1.
	Населению (жилой фонд)
	тыс. м3
	16971
	18498,5

	2.2.
	Предприятия иной формы собственности (коммунально-бытовые, предприятия)
	тыс. м3
	54700
	48955,4

	2.3.
	Промышленные предприятия
	тыс. м3
	18878
	21143,8

	2.4.
	Собственные нужды предприятия
	тыс. м3
	182,86
	-

	3.
	Реализовано потребителям (сжиженный газ)
	тыс. м3
	216,9
	94,693

	3.1.
	Населению (жилой фонд)
	тыс. м3
	167,2
	75,011

	3.2.
	Предприятия иной формы собственности (промышленные предприятия)
	тыс. м3
	49,7
	19,682


За 2011 год объёмы потребления газа по Советскому району составили:

природного газа на промышленные цели, нужды жилищно-коммунального хозяйства 
и бытовые нужды населения – 89597,7 тыс. м³/год;

сжиженного углеводородного газа (СУГ) на бытовые нужды населения 
и промышленные цели – 94693 м³/ год.
Увеличение потребления природного и соответственно снижение потребления сжиженного газа в 2011 году по сравнению с 2010 годом, связано, прежде всего, со следующими факторами:

рост потребления в промышленности на 11,8% в объеме природного и сжиженного газа - развитие промышленных предприятий, которые выбирают локальное автономное газовое отопление;
снижение потребления природного газа жилищно-коммунальным комплексом 
на 10,5% - снижение объема выработки тепловой энергии, отлаженная работа автоматического оборудования новых котельных в период теплого зимнего сезона 
2011 года;
рост потребления природного и сжиженного газа населением на 8,4% напрямую зависит от увеличения числа новых газифицированных квартир на территории района, 
а также динамичного развития индивидуального строительства жилья.

1.5.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.
По состоянию на 01.01.2011 приборами учета газа оборудовано 96,3% потребителей Советского района.

1.5.5. Зоны действия источников ресурсов.
Уровень газификации Советского района составляет 94,45% (75,25% природным газом; 19,2% сжиженным газом).

1.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов.
Дефицит мощности системы газоснабжения отсутствует. 

1.5.7. Надежность работы системы.
Износ газового оборудования в Советском районе составил 32% по состоянию 
на 01.01.2011, что на 9% ниже уровня 2007 года. Износ сетей газоснабжения остается практически неизменным на протяжении 5 лет и на 01.01.2011 составил 24,13%. Показатели, характеризующие состояние оборудования и сетей газоснабжения за период 2007-2011 г.г., приведены в таблице 1.5.7.1.

Показатели, характеризующие состояние оборудования и сетей газоснабжения
Таблица 1.5.7.1.
	№ 
п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.

	1.
	Износ оборудования ГРС и ГРП
	%
	41
	31
	33
	32
	32

	2.
	Уровень износа газопроводов
	%
	23,6
	23,6
	24
	25
	24,13


Для повышения надежности системы газоснабжения необходимо:
проведение диагностирования газопроводов, срок эксплуатации которых превышает нормативный;
реконструкция ветхих сетей газоснабжения;
реконструкция ГРП, ГРС;
строительство новых сетей газоснабжения.

1.5.8. Качество поставляемого ресурса.
Требования к качеству газа:

при подаче попутного нефтяного газа массовая концентрация сероводорода должна составлять не более 0,02 г/м³, объемная доля кислорода – не более 1,0%, интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе – не более 3-х баллов;
в составе сжиженного углеводородного газа максимальная доля сероводорода должна составлять не более 0,003%;
давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания и на прочие  коммунально-бытовые нужды, должно быть не менее 0,0018 МПа и не более 0,003 МПА. Отклонение давления сетевого газа от нормативов не должно превышать 0,0005 МПа.

1.5.9. Воздействие на окружающую среду.
Одной из крупнейших экологических проблем в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) является загрязнение природной среды. Вредные выбросы при сжигании природного газа существенно меньше, чем при сжигании угля и мазута. 

При сжигании сжиженного природного газа (СПГ) выделяется на 40-50% меньше углекислого газа, чем при сжигании угля, и на 20-30% меньше, чем при сжигании мазута.  

Сжиженные углеводородные газы содержат минимальное количество серы и других загрязнений. Сжигание газа приносит незначительный вред атмосфере. Пропан и бутан 
в состоянии газа тяжелее воздуха, при случайном выбросе в атмосферу газ оседает 
и, в зависимости от условий погоды и ветра, быстрее или медленнее растворяется в воздухе. В воде СУГ нерастворим, при контакте с водой он немедленно испаряется, и поэтому загрязнения воды из-за него не бывает. Именно по этим причинам используют пропан, бутан и их смеси как источники энергии.

Пропан, бутан и их смеси – самые экологически чистые виды топлива.

Централизованное газоснабжение поселений района позволит отказаться от более дорогих и менее экологически чистых источников энергии, обеспечить необходимыми тепловыми ресурсами возводимые и имеющиеся жилищные объекты. 

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы газоснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.03.99 № 69 «О газоснабжении в Российской Федерации», а также в соответствии 
с требованиями действующих нормативно-правовых актов в сфере промышленной 
и экологической безопасности.

1.5.10. Тарифы, структура себестоимости.
Данные отсутствуют.
1.5.11. Технические и технологические проблемы в системе.
Анализ систем газоснабжения Советского района выявил следующие технические 
и технологические проблемы: 

износ газовых сетей – 24,13%;

износ ГРП, ГРС – 32%;

отсутствие газификации в п. Коммунистический, п. Агириш, п. Зеленоборск, 
п. Юбилейный.

В целях повышения надежности газоснабжения необходимо: 

реконструкция распределительных газопроводов;

перевод потребителей сосжиженного углеводородного на природный газ;

строительство новых сетей газоснабжения;

реконструкция ГРП, ГРС.
1.6. Краткий анализ существующего состояния системы утилизации ТБО.
1.6.1. Институциональная структура.
Предприятиями, осуществляющими услуги в области обращения с отходами 
на территории Советского района в 2011 году (общество с ограниченной ответственностью «Вторресурс», общество с ограниченной ответственностью «Жилье», ИП «Тепляков А.С.», СУ «Регион», УК «Онжас»,  общество с ограниченной ответственностью «ЭКО Сервис», УК  общество с ограниченной ответственностью «Энерготехстрой») разработаны графики сбора и вывоза ТБО, ориентированные на своевременный вывоз отходов. В Советском районе отсутствует специализированная организация, осуществляющая профессиональную утилизацию (захоронение) ТБО.

1.6.2. Характеристика системы утилизации ТБО.
Организация утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) предназначена 
для снижения негативного воздействия на окружающую среду, облагораживания территории населенных пунктов, обеспечения экологической и эпидемиологической безопасности населения и защиты экосистемы поселений путем организованного 
и контролируемого захоронения ТБО на полигонах и санкционированных свалках.

В 2011 году на территории Советского района образовалось 118,98 тыс. м³ твердых бытовых отходов. Существующие санкционированные свалки являются местом временного хранения (накопления) отходов. После ввода в эксплуатацию проектируемых полигонов свалки будут закрыты и рекультивированы.

В целях обеспечения потребителей качественной услугой утилизации ТБО в рамках целевой программы «Оздоровление экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-2013 годах», утвержденной постановлением администрации Советского района от 24.11.2010 № 3583 в 2011 году велось строительство полигона твердых бытовых отходов для п. Пионерский, п. Малиновский и п. Алябьевский.

Полигон в п. Пионерский начнет принимать отходы с 2013 года от следующих населенных пунктов Советского района: п. Пионерский, п. Алябьевский, п. Таежный, п. Малиновский.

Масса накопленных твердых бытовых отходов за 2007-2011 г.г. в разрезе поселений приведена на  рис. 1.6.2.1.
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Рис. 1.6.2.1  Масса накопленных твердых бытовых отходов за 2007 - 2011 г.г., тыс. м³

Периодически возникают несанкционированные свалки в оврагах, вдоль дорог, несмотря на то, что муниципальными образованиями систематически проводятся работы по ликвидации несанкционированных свалок. Сортировка ТБО на предмет извлечения полезных компонентов и их использования как вторичного сырья не производится. Кроме выше перечисленных проблем, необходимо решать проблему с местом размещения отходов строительного мусора, который образуется от разборки ветхого жилого фонда 
и строительных отходов в процессе строительства объектов, которых в городе немало.

1.6.3. Баланс мощности и ресурса.
Объем накопленных ТБО в Советском районе в 2011 году составил 118,98 тыс. м3, 
что на 22,2% выше уровня 2007 года (97,4 тыс.м3). Основной причиной роста объема ТБО является рост численности населения, ввод новых многоквартирных домов в поселениях Советского района.

Динамика накопленного объема ТБО за период 2007-2011 г.г. приведена 
в таблице 1.6.3.1.
Основные показатели по объему вывоза ТБО
Таблица 1.6.3.1.
	№ п/п
	Наименование поселения
	Единица измерения
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.

	1.
	г. Советский
	тыс. м3
	66,2
	62,95
	80,05
	80,15
	77,32

	2.
	п. Пионерский
	тыс. м3
	21,8
	21,35
	36,64
	20,83
	30,66

	3.
	п. Коммунистический
	тыс. м3
	4
	3,9
	3,23
	3,23
	3,3

	4.
	п. Зеленоборск
	тыс. м3
	3,4
	3,4
	3,33
	3,19
	3,8

	5.
	п. Агириш
	тыс. м3
	2
	1,8
	1,48
	3,91
	3,9

	
	ИТОГО
	
	97,4
	93,4
	124,7
	111,3
	118,98


1.6.4. Зоны действия источников ресурсов.
Местами размещения и захоронения ТБО в поселениях Советского района служат пять санкционированных свалок, площадь которых составляет 37,2 Га. Свалки расположены 
в г. Советский, п. Зеленоборск, п. Коммунистический, п. Пионерский, несанкционированная свалка находится в п. Агириш. Данные свалки планируется закрыть и рекультивировать после того как будут введены в эксплуатацию полигоны в п. Пионерский, г. Советский. Данные об объектах размещения отходов на территории Советского района приведены 
в таблице 1.6.4.1.
Данные об объектах размещения отходов на территории Советского района
Таблица 1.6.4.1. 
	№ п/п
	Наименование поселения местоположения объекта размещения отходов
	Тип объекта размещения отходов
	Год  ввода в эксплуатацию
	Проектная вместимость полигона, тыс. м3
	Площадь полигона, Га
	Высота складирования отходов, м.
	Тип

отходов
	Фактически накоплено за весь период эксплуатации

	1.
	г. Советский
	Свалка
	1999
	4658,0
	20
	1,8
	ТБО
	1353

	2.
	п. Агириш
	Несанкционированная свалка
	1998
	131,2
	2
	1,1
	ТБО
	67,2

	3.
	п. Зеленоборск
	Свалка
	2000
	96
	5
	3
	ТБО
	43,3

	4.
	п. Коммунистический
	Свалка
	1995
	108
	3
	2
	ТБО
	74

	5.
	п. Пионерский
	Свалка
	1997
	750
	7
	3,7
	ТБО
	425,8

	
	ИТОГО
	5
	1995-2000
	5743,2
	37
	
	ТБО
	1963,3


1.6.5. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов.
При сохранении существующей тенденции накопления твердых бытовых отходов 
в Советском районе проектной мощности свалок будет достаточно для размещения бытовых отходов. После ввода в эксплуатацию нового полигона они будут закрыты 
и рекультивированы.

В 2013 году планируется ввод полигона в п. Пионерский, на который будет вывозиться мусор из п. Малиновский, п. Таежный, п. Алябьевский. Кроме того, планируется строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов в г. Советский, куда будет осуществляться вывоз ТБО из п. Коммунистический, п. Агириш и п. Зеленоборск. Необходимо предусмотреть использование технологий, позволяющих увеличить срок эксплуатации полигона (сортировка отходов, вторичная переработка отходов и т.д.). 

1.6.6. Надежность работы системы.
Надежность предоставления услуг по утилизации (захоронению) ТБО характеризуется следующими показателями:

количество часов предоставления услуг за период – в связи с тем, что свалка функционирует 365 дней в году, при 24-часовом режиме работы, значение данного показателя составляет 8760 час;

суммарная продолжительность пожаров на полигоне; 

суммарная площадь объектов, подверженных пожарам; 

количество замененного оборудования;

накопленный объем захороненных ТБО.

Для обеспечения безопасности эксплуатации полигона ТБО обязательно проведение комплекса мероприятий:

внедрение новых технологий в области утилизации отходов;

переработка вторичных ресурсов;

строительство на территории Советского района полигонов твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим  и санитарно-эпидемиологическим требованиям;

ликвидация на территории Советского района несанкционированных свалок, рекультивация нарушенных земель.
1.6.7. Воздействие на окружающую среду.
Санитарное и экологическое состояние Советского района непосредственно зависит от существующей системы санитарной очистки и уборки. Вывоз отходов осуществляется мусоровозным транспортом. В 2013 году планируется ввод в эксплуатацию полигона 
в п. Пионерский, а также строительство полигона в г. Советский.

Основные проблемы использования и обезвреживания отходов связаны 
с коммунальными, древесными и прочими отходами. Так, из указанных групп отходов в объеме более 50% используются и обезвреживаются только отходы металлов, химические отходы, отходы минерального происхождения, отходы полимерных материалов, отходы органического происхождения и медицинские отходы, которые составляют не более 5% от общего количества образующихся отходов.

По коммунальным отходам проблемы в основном связаны с объектами для их размещения и переработки. 

Необходимо отметить, что в связи с ненадлежащей организацией сбора и вывоза отходов в муниципальных образованиях в районе имеет место практика вывоза бытовых отходов в места несанкционированного складирования. 
Сведения по образованию, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию и размещению отходов производства и потребления 

на территории Советского района по состоянию на 01.01.2012
Таблица 1.6.7.1.
	№ п/п
	Наименование
	Количество, тонн

	1.
	Наличие на начало года
	11417,42

	2.
	Образование за год
	200108,96

	3.
	Поступление отходов из других организаций
	16189,79

	4.
	Использование отходов
	180115,1

	5.
	Передача отходов другим организациям, из них:
	4390,72

	5.1.
	для использования
	1884,02

	5.2.
	для обезвреживания
	380,53

	5.3.
	для хранения
	42,95

	5.4.
	для захоронения
	2083,23

	6.
	Размещение отходов на собственных объектах за отчетный год, из них:
	51012,57

	6.1.
	для хранения
	11445,08

	6.2.
	для захоронения
	39567,49

	7.
	Наличие на предприятии на конец года
	3620,68


Сортировка отходов не производится, сортировочный комплекс не оборудован. 
В связи с этим опасные отходы, оставаясь в общем мусоре, увеличивают загрязнение окружающей среды. 
1.6.8. Тарифы, структура себестоимости.
Данные отсутствуют.
1.6.9. Технические и технологические проблемы в системе.
Анализ системы утилизации ТБО Советского района выявил следующие технические 
и технологические проблемы: 

отсутствие комплекса по утилизации медицинских отходов;

отсутствие комплекса по утилизации строительных отходов и древесины;

наличие несанкционированных свалок ТБО;

санкционированная свалка не полностью отвечает нормативным требованиям;

не производится сортировка отходов, сортировочный комплекс не оборудован;

отсутствуют технологии вторичной переработки отходов;

отсутствуют технологии утилизации опасных отходов.

Для устранения перечисленных проблем необходимо проведение следующих мероприятий: 

строительство на территории Советского района полигонов твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим  и санитарно-эпидемиологическим требованиям;

ликвидация на территории Советского района несанкционированных свалок, рекультивация нарушенных земель.

2. Перспективы развития коммунальной инфраструктуры  и показатели спроса на коммунальные ресурсы
2.1. Анализ развития застройки.
За 1 полугодие 2012 года в Советском районе введено в эксплуатацию 10,4 тыс.м2 жилья, что на 3,8 тыс.м2 (в 1,6 раза) больше факта аналогичного периода 2011 года.

С ростом объемов жилищного строительства и увеличением площади жилищного фонда возрастает потребность в строительстве объектов инженерной инфраструктуры.

В Советском районе жилые дома, построенные 30-40 лет назад из древесины, 
в настоящее время не отвечают ни санитарно-техническим нормам, ни потребностям граждан - площади жилых помещений значительно меньше нормативов. В связи с ростом численности населения Советского района и вследствие увеличения потребности в жилье, переселение граждан из аварийных и непригодных для проживания жилых домов производилось не системно, капитальный ремонт жилищного фонда практически 
не проводился. В 2010 году доля ветхого жилищного фонда в Советском районе составила 30,3 % от общей площади. В 2011 году ветхий жилой фонд составил 27,8% от общего объема площади. Аварийный жилой фонд составил 0,98%.

Таким образом, чтобы не только сохранить, но и качественно улучшить существующий объем жилищного фонда, имеющего положительные качественные характеристики в Советском районе, необходимо к 2015 году построить порядка 
225 тыс.м2 жилья, т.е. строить ежегодно не менее 50 тыс.м2 (с учетом индивидуального жилищного строительства). 

Инженерной инфраструктурой также необходимо обеспечить микрорайоны индивидуальной застройки и существующий жилищный фонд с низкой степенью благоустройства.

Показатели жилищного фонда за период 2009-2011 г.г. представлены в таблице 2.1.1.

Показатели жилищного фонда за 2009-2011 г.г.
Таблица 2.1.1. 
	№ п/п
	Наименование поселения
	2009 год
	2010 год
	2011 год

	
	
	Общая площадь жилых помещений на начало 2009 года
	Прибыло общей площади за год
	Выбыло общей площади за 2009 год
	Общая площадь жилых помещений на конец 2009 года
	Общая площадь жилых помещений на начало 2010 года
	Прибыло общей площади за год
	Выбыло общей площади за 2010 год
	Общая площадь жилых помещений на конец 2010 года
	Общая площадь жилых помещений на начало 2011 года
	Прибыло общей площади за год
	Выбыло общей площади за 2011 год
	Общая площадь жилых помещений на конец 2011 года

	1.
	г. Советский
	613,404
	49,796
	8,870
	654,33
	654,330
	39,396
	4,728
	688,998
	688,998
	36,239
	7,496
	717,741

	2.
	п. Агириш
	60,808
	0,652
	
	61,46
	61,460
	0,373
	0,669
	61,164
	61,164
	
	0,245
	60,919

	3.
	п. Зеленоборск
	40,427
	1,978
	
	42,405
	42,405
	1,599
	1,007
	42,997
	42,997
	0,527
	
	43,524

	4.
	п. Коммунис-тический
	59,351
	0,143
	1,328
	58,166
	58,166
	0,110
	0,802
	57,474
	57,474
	
	0,342
	57,132

	5.
	п. Малиновский
	57,268
	2,298
	0,841
	58,725
	58,725
	1,768
	0,096
	60,397
	60,397
	0,583
	1,098
	59,882

	6.
	п. Пионерский
	105,913
	1,861
	0,965
	106,809
	106,809
	2,643
	0,425
	109,027
	109,027
	2,154
	0,234
	110,947

	7.
	п. Таежный
	53,214
	0,557
	0,851
	52,92
	52,92
	0,293
	0,076
	53,137
	53,137
	0,083
	
	53,220

	8.
	п. Алябьевский
	60,501
	1,240
	0,403
	61,338
	61,338
	0,616
	0,109
	61,845
	61,845
	0,677
	
	62,522

	9.
	п. Юбилейный
	20,243
	0,084
	0,104
	20,223
	20,223
	0,314
	0,649
	19,888
	19,888
	0,103
	0,263
	19,728


2.2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.
Объем потребления тепловой энергии в 2020 году составит 278,09 тыс. Гкал, газа 91922,4 тыс.м3, электрической энергии 123,44 МВт∙ч, воды и сточных вод  1610,36 тыс.м3 и 1448,49 тыс.м3 соответственно. На период с 2013-2020 г.г. удовлетворение спроса 
на тепловую энергию планируется за счет существующего оборудования и резерва мощности, высвобожденного за счет снижения потерь тепловой энергии, вследствие проведения реконструкции. Удовлетворение спроса на услуги по водоснабжению 
и водоотведению планируется осуществлять при помощи существующего и нового технологического оборудования. Для обеспечения районов перспективной застройки Программой запланировано строительство новых инженерных сетей.

В таблице 2.2.1. приведены перспективные показатели спроса на все виды коммунальных ресурсов по всем категориям потребителей.
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в Советском районе
Таблица 2.2.1.
	№ п/п
	Наименование коммунального ресурса
	Единица измерения
	2015 г.
	2017 г.
	2020 г.

	1.
	Потребление тепловой энергии
	тыс. Гкал
	256,7
	269,56
	278,09

	2.
	Потребление воды
	тыс. м3
	1503,65
	1354,22
	1358,68

	3.
	Объем сточных вод отведенных от потребителей
	тыс. м3
	1544,29
	1431,91
	1448,49

	4.
	Объем твердых бытовых отходов
	тыс. м3
	119,6
	121,7
	123,3

	5.
	Потребление газа
	тыс. м3
	89177,9
	90736
	91922,4

	6.
	Потребление электрической энергии
	МВт∙ч
	127,79
	123,42
	123,44


3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры (в разрезе каждой системы).

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. 

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Советского района применяются показатели и индикаторы 
в соответствии с методикой проведения мониторинга выполнения производственных 
и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 
№ 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг 
и периодически корректируются.

Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Целевые показатели развития системы электроснабжения Советского района в 2013-2020 г.г.
Таблица 3.1.

	№ п/п
	Показатели
	Единица

 измерения
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1.
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1.
	Аварийность системы
	ед/км.
	0,03
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,00

	1.2.
	Продолжительность оказания услуг
	час/день
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00

	1.3.
	Уровень потерь % к покупке
	%
	12,00
	11,30
	10,60
	9,90
	9,20
	8,50
	8,20
	8,00


	1.4.
	Коэффициент потерь
	кВт∙ч./км.
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	1.5.
	Индекс замены трансформаторного оборудования
	%
	0,00
	9,72
	9,72
	9,72
	9,72
	9,72
	9,72
	9,72

	1.6.
	Износ системы
	%
	80,00
	76,50
	73,00
	69,50
	66,00
	62,50
	59,00
	55,50

	1.7.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	30,09
	27,78
	25,38
	23,69
	14,57
	13,46
	12,34
	11,23

	2.
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

	2.1.
	Обеспеченность приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Доступность услуги для потребителей

	3.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.2.
	Индекс нового строительства
	ед.
	0,05
	0,02
	0,03
	0,00
	0,34
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	Удельное электропотребление 
	кВт∙ч./чел
	1,146
	1,118
	1,117
	1,116
	1,115
	1,114
	1,113
	1,112


Целевые показатели развития системы водоснабжения Советского района в 2013-2020 г.г.
Таблица 3.2.
	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1.
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

	1.1.
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км.
	0,10
	0,08
	0,06
	0,04
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Уровень потерь
	%
	19,4
	19,4
	19,4
	18,5
	17,6
	16,7
	15,7
	15,6

	1.3.
	Износ системы водоснабжения
	%
	75,0
	72,1
	69,2
	66,3
	63,4
	60,5
	57,6
	54,7

	1.4.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	39
	35
	31
	27
	23
	19
	15
	11

	2.
	Сбалансированность системы водоснабжения

	2.1.
	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	33
	31
	29
	29
	28
	28
	28
	28

	2.2.
	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Показатели качества предоставляемых услуг

	3.1.
	Соответствие качества воды установленным требованиям, %
	%
	70
	80
	90
	95
	100
	100
	100
	100

	4.
	Доступность товаров и услуг для потребителей

	4.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	37
	37
	37
	37
	40
	44
	52
	60

	4.2.
	Индекс нового строительства
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	1,85
	1,72
	1,67

	4.3.
	Удельное водопотребление
	м3/чел.
	18,095
	16,594
	16,246
	15,921
	15,603
	15,291
	14,985
	14,685

	5.
	Эффективность  деятельности

	5.1.
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВт∙ч/м3
	2,29
	2,29
	2,29
	2,29
	2,17
	2,05
	1,93
	1,81


Целевые показатели развития системы водоотведения Советского района в 2013-2020 г.г.
Таблица 3.3.

	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1.
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами

	1.1.
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км.
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час./день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.3.
	Износ системы водоотведения
	%
	84,0
	78,4
	72,8
	67,2
	61,6
	56,0
	50,4
	44,8

	1.4.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	40
	35
	30
	25
	20
	15
	10
	5

	2.
	Показатели качества поставляемых услуг

	2.1.
	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, %
	%
	70
	75
	85
	90
	100
	100
	100
	100

	3.
	Сбалансированность систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.1.
	Уровень загрузки канализационных насосных станций
	%
	3,1
	3,0
	2,8
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9

	3.2.
	Уровень загрузки канализационных очистных сооружений
	%
	38,2
	36,4
	34,9
	35,1
	35,2
	35,4
	35,5
	35,7

	4.
	Доступность товаров и услуг для потребителей

	4.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	52
	60

	4.2.
	Индекс нового строительства
	%
	0
	0
	0
	0
	5,035
	5,035
	5,035
	1,177

	4.3.
	Удельное водоотведение
	м3/чел.
	22,64
	21,41
	20,47
	20,47
	20,47
	20,47
	20,47
	20,47

	5.
	Эффективность деятельности

	5.1.
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВт∙ч/м3
	1,30
	1,10
	1,10
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95


Целевые показатели развития системы теплоснабжения Советского района в 2013-2020 г.г.
Таблица 3.4.

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1.
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугами

	1.1.
	Аварийность системы
	ед/км.
	0,14
	0,12
	0,11
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	1.2.
	Продолжительность оказания услуг
	час/день
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00

	1.3.
	Уровень потерь
	%
	24,09
	21,16
	18,26
	15,12
	13,91
	12,69
	11,47
	10,23

	1.4.
	Коэффициент потерь
	Гкал/км.
	0,29
	0,25
	0,21
	0,17
	0,15
	0,13
	0,12
	0,10

	1.5.
	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными
	ед.
	3,57
	3,25
	2,81
	2,35
	2,16
	1,96
	1,77
	1,57

	1.6.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	31,29
	27,83
	24,38
	20,92
	16,88
	13,26
	9,87
	6,61

	1.7.
	Износ системы
	%
	80,00
	78,00
	75,00
	72,00
	69,00
	63,00
	60,00
	55,00

	2.
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

	2.1.
	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	59,00
	60,00
	61,00
	62,00
	63,00
	64,00
	65,00
	67,00

	2.2.
	Обеспеченность приборами учета
	%
	62,79
	81,09
	100,00
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Доступность услуг для потребителей

	3.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	49,425
	52,95
	56,475
	60
	63,525
	67,05
	70,575
	74,1

	3.2.
	Индекс нового строительства
	ед.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	0,07
	0,07

	3.3.
	Удельное теплопотребление
	Гкал/чел
	7,93
	7,66
	7,31
	6,96
	6,64
	6,35
	6,09
	5,85

	4.
	Экономическая эффективность деятельности

	4.1.
	Эффективность использования топлива
	кг.у.т./Гкал
	167,78
	164,77
	161,75
	158,73
	155,71
	155,71
	155,71
	155,71

	4.2.
	Эффективность использования воды
	куб.м./Гкал
	0,43
	0,41
	0,39
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	4.3.
	Эффективность использования электрической энергии
	кВт∙ч/Гкал
	35,00
	32,00
	29,00
	26,00
	26
	26
	26
	26

	4.4.
	Производительность труда
	Гкал./чел
	1,34
	1,40
	1,44
	1,48
	1,50
	1,51
	1,53
	1,54

	4.5.
	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)
	чел./км.
	0,66
	0,65
	0,63
	0,62
	0,60
	0,59
	0,58
	0,58


Целевые показатели развития системы газоснабжения Советского района в 2013-2020 г.г.
Таблица 3.5.

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1.
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1.
	Аварийность системы
	ед/км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Продолжительность оказания услуг
	час/день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.3.
	Индекс замены оборудования ГРП, ГРУ
	%
	4
	8
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	1.4.
	Износ системы
	%
	28
	25
	23
	22
	22
	22
	22
	22

	1.5.
	Удельный вес сетей газоснабжения, нуждающихся в замене
	%
	22,99
	21,85
	20,71
	19,57
	18,43
	17,29
	16,15
	15

	2.
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

	2.1.
	Обеспеченность приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Доступность услуги для потребителей

	3.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	95,83
	97,21
	98,59
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	3.2.
	Индекс нового строительства
	ед.
	0,02
	0,04
	0,07
	0,09
	0,09
	0,10
	0,10
	0,11

	3.3.
	Удельное потребление газа
	куб. м./чел.
	403,41
	397,68
	392,11
	386,59
	386,59
	386,59
	386,59
	386,59

	4.
	Экономическая эффективность деятельности

	4.1.
	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)
	чел./км.
	0,19
	0,19
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18


Целевые показатели развития системы утилизации ТБО Советского района в 2013-2020 г.г.
Таблица 3.6.
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019  г.
	2020 г.

	1.
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1.
	Объем реализации товаров и услуг
	м3
	119651,41
	120170,66
	120692,15
	121215,91
	121741,95
	122270,27
	122800,88
	123333,79

	1.2.
	Продолжительность оказания услуг
	час/день
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00

	1.3.
	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
	%
	70,00
	72,86
	75,72
	78,58
	81,44
	84,30
	87,16
	90,00

	1.4.
	Коэффициент защищенности объектов от пожаров
	час/день
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00
	24,00

	1.5.
	Коэффициент заполняемости полигона
	%
	36,27
	38,36
	40,46
	42,57
	44,69
	46,82
	48,96
	51,11


4. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение 
целевых показателей
4.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.
Программа инвестиционных проектов в электроснабжении представлена в таблице 4.1.1. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части электроснабжения Советского района на 2013-2020 г.г. приведен в таблице 4.1.2.

4.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении.
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении представлена в таблице 4.2.1. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части водоснабжения Советского района на 2013-2020 г.г. приведен в таблице 4.2.2.

4.3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении.
Программа инвестиционных проектов в водоотведении представлена в таблице 4.3.1. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части водоотведения Советского района на 2013-2020 г.г. приведен в таблице 4.3.2.

4.4. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении представлена в таблице 4.4.1. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части теплоснабжения Советского района на 2013-2020 г.г. приведен в таблице 4.4.2.

4.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.
Программа инвестиционных проектов в газоснабжении представлена в таблице 
4.5.1. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части газоснабжения Советского района на 2013-2020 г.г. приведен в таблице 4.5.2.

4.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО.
Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО представлена 
в таблице 4.6.1. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в захоронении (утилизации) ТБО Советского района на 2013-2020 г.г. приведен в таблице 4.6.2.
Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения Советского района
Таблица 4.1.1.
	№ п/п
	Наименование проектов
	Краткое описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры объекта
	Итого капитальных вложений, 
тыс. руб.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Проект. Развитие объектов систем электроснабжения
	Всего
	
	
	18030

	
	
	Замена оборудования трансформаторных подстанций
	Повышение надежности электроснабжения потребителей
	Трансформаторы мощностью 630 кВА - 15 ед. Трансформаторы мощностью 400 кВА - 48 ед. Трансформаторы мощностью 250 кВА - 52 ед.
	18030

	
	
	Строительство трансформаторной подстанции КТП 10/0,4 кВ, 
г. Советский
	Обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению
	Проектная мощность - 
5,04 МВА
	0

	2.


	Проект. Развитие 
и модернизация сетей электроснабжения


	Всего
	Повышение надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению


	
	1273390

	
	
	Реконструкция кабельных линий 
10 кВ
	
	Протяженность 10 км.
	14855

	
	
	Реконструкция воздушных линий 
0,4 кВ
	
	Протяженность 50 км.
	18805

	
	
	Реконструкция кабельных линий 
0,4 кВ
	
	Протяженность 36 км.
	23960

	
	
	Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4 кВ, 

КТН 10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск
	
	Протяженность 3,93 км.
	2300

	
	
	Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4 кВ, 

КТН 10/0,4 кВ п. Малиновский
	
	Протяженность 4,26 км.
	1000

	
	
	Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4 кВ, 

КТН 10/0,4 кВ п. Пионерский
	
	Протяженность 4,02 км.
	800

	
	
	Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4 кВ, 
г. Советский
	
	Протяженность 7,64 км.
	2300

	
	
	Реконструкция комплексных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в г. Советский
	
	Протяженность 3,93 км.
	1900

	
	
	Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4 кВ, с ТН 10/0,4 кВ в п. Агириш
	
	Протяженность 35,15 км.
	2700

	
	
	Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ, 

по ул. Гагарина в п. Алябьевский
	
	Протяженность 0,16 км.
	100

	
	
	Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ, 

по ул. Молодежная 

и ул. Терешковой 

в п. Коммунистический
	
	Протяженность 1,18 км.
	100

	
	
	Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4 кВ, 

КТП 10/0,4 кВ п. Юбилейный
	
	Протяженность 13,20 км.
	38600

	
	
	Строительство сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 
КТП-10/0,4 кВ в центральной части  
п. Зеленоборск
	
	Протяженность сетей 4,2 км. Проектная мощность 0,8 МВА
	0

	
	
	Строительство сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 
КТП-10/0,4 кВ,  п. Малиновский
	
	Протяженность сетей 2,75 км. Проектная мощность 0,4 МВА
	0

	
	
	Строительство сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 
КТП-10/0,4 кВ,  п. Пионерский
	
	Протяженность сетей 6,5 км. Проектная мощность 2,52 МВА
	0

	
	
	Строительство сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 
г. Советский
	
	Протяженность сетей 7,15 км.
	0

	
	
	Строительство сети электроснабжения 10-0,4 кВ  
с ТП 10/0,4 кВ, п. Агириш
	
	Протяженность сетей 57,4 км. Проектная мощность 5,37 МВА
	148480

	
	
	Строительство сети электроснабжения 10/0,4 кВ 
с монтажом АИИСКУЭ, 
г. Советский
	
	Протяженность сетей 298,41 км. Проектная мощность 
46,82 МВА
	634730

	
	
	Строительство сети электроснабжения 10/0,4 кВ  
с монтажом АИИСКУЭ, 
п. Алябьевский
	
	Протяженность сетей 39,7 км. Проектная мощность 2,95 МВА
	71390

	
	
	Строительство сети электроснабжения 10/0,4 кВ 
с монтажом АИИСКУЭ, 
п. Коммунистический
	
	Протяженность сетей 40,78 км. Проектная мощность 3,45 МВА
	74130

	
	
	Строительство сети электроснабжения 10/0,4кВ, 
КТП-10/0,4 кВ, п. Юбилейный
	
	Протяженность сетей 11,73 км. Проектная мощность 0,81 МВА
	81320

	
	
	Строительство сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей 
и объектов Советского района
	
	Протяженность сетей 24,6 км. Проектная мощность 4,96 МВА
	89270

	
	
	АИИС КУЭ 3 уровня 

на распределительных сетях 

по многоквартирному фонду 

в г. Советский
	
	Протяженность 17,76 км.
	4100

	
	
	АИИС КУЭ 3 уровня 

на распределительных сетях 

в п. Пионерский
	
	Протяженность 18,76 км.
	38160

	
	
	АИИС КУЭ 3 уровня 

на распределительных сетях 

в п. Малиновский
	
	Протяженность 18,76 км.
	24390

	
	Итого по системе электроснабжения
	1291420


Объем капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий 
Программы в части электроснабжения Советского района на 2014-2020 г.г.
Таблица 4.1.2.
	№ 
п/п
	Наименование проектов
	Итого капитальных вложений, тыс. руб.
	в том числе, тыс. руб.:

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	Муниципальное образование Советский район

	1.
	Развитие головных объектов систем электроснабжения
	18030
	0
	0
	3606
	3606
	3606
	3606
	3606

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	18030
	0
	0
	3606
	3606
	3606
	3606
	3606

	1.1.
	Замена оборудования трансформаторных подстанций
	18030
	0
	0
	3606
	3606
	3606
	3606
	3606

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	18030
	0
	0
	3606
	3606
	3606
	3606
	3606

	1.2.
	Строительство трансформаторной подстанции КТП 10/0,4 кВ, г. Советский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Развитие и модернизация сетей электроснабжения
	1273390
	121310
	292380
	11524
	813604
	11524
	11524
	11524

	
	привлеченные средства
	859700
	0
	0
	11524
	813604
	11524
	11524
	11524

	
	внебюджетные средства
	413690
	121310
	292380
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	Реконструкция кабельных линий 10 кВ
	14855
	0
	0
	2971
	2971
	2971
	2971
	2971

	
	привлеченные средства
	14855
	0
	0
	2971
	2971
	2971
	2971
	2971

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ
	18805
	0
	0
	3761
	3761
	3761
	3761
	3761

	
	привлеченные средства
	18805
	0
	0
	3761
	3761
	3761
	3761
	3761

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ
	23960
	0
	0
	4792
	4792
	4792
	4792
	4792

	
	привлеченные средства
	23960
	0
	0
	4792
	4792
	4792
	4792
	4792

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.
	Реконструкция сетей электроснабжения 
10-0,4 кВ, КТН 10/0,4 кВ в п. Зеленоборск
	2300
	2300
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	2300
	2300
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.
	Реконструкция сетей электроснабжения 
10-0,4 кВ, КТН 10/0,4 кВ в п. Малиновский
	1000
	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	1000
	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.6.
	Реконструкция сетей электроснабжения 
10-0,4 кВ, КТН 10/0,4 кВ в п. Пионерский
	800
	800
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	800
	800
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.7.
	Реконструкция сетей электроснабжения 
10-0,4 кВ, г. Советский
	2300
	2300
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	2300
	2300
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.8.
	Реконструкция комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ 
в г. Советский
	1900
	1900
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	1900
	1900
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.9.
	Реконструкция сетей электроснабжения 
10-0,4 кВ, с ТН 10.0,4 кВ в п. Агириш
	2700
	2700
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	2700
	2700
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.10.
	Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ, по ул. Гагарина в п. Алябьевский 
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.11.
	Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ, по ул. Молодежная и ул. Терешковой 
в п. Коммунистический
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.12.
	Реконструкция сетей электроснабжения 
10-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ п. Юбилейный
	38600
	38600
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	38600
	38600
	
	
	
	
	
	

	2.13.
	Строительство сетей электроснабжения
	1165970
	71510
	292380
	0
	802080
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	802080
	0
	0
	0
	802080
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	363890
	71510
	292380
	0
	0
	0
	0
	0

	2.13.1.
	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 
КТП-10/0,4 кВ в п. Зеленоборск
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.13.2.
	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 
КТП-10/0,4 кВ, п. Малиновский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.13.3.
	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 
КТП-10/0,4 кВ, п. Пионерский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.13.4.
	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, 
г. Советский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.13.5.
	Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ, п. Агириш
	148480
	0
	148480
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	148480
	0
	148480
	0
	0
	0
	0
	0

	2.13.6.
	Сети электроснабжения 10/0,4кВ с монтажом АИИСКУЭ, г. Советский
	634730
	0
	0
	0
	634730
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	634730
	0
	0
	0
	634730
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.13.7.
	Сети электроснабжения 10/0,4кВ с монтажом АИИСКУЭ, п. Алябьевский
	71390
	0
	0
	0
	71390
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	71390
	0
	0
	0
	71390
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.13.8.
	Сети электроснабжения 10/0,4кВ с монтажом АИИСКУЭ, п. Коммунистический
	74130
	0
	0
	0
	74130
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	74130
	0
	0
	0
	74130
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.13.9.
	Сети электроснабжения 10/0,4кВ, 
КТП-10/0,4 кВ, п. Юбилейный
	81320
	0
	59490
	0
	21830
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	21830
	0
	0
	0
	21830
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	59490
	0
	59490
	0
	0
	0
	0
	0

	2.13.10.
	Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Советского района
	89270
	33210
	56060
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	89270
	33210
	56060
	0
	0
	0
	0
	0

	2.13.11.
	АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду 
в г. Советский
	4100
	4100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	4100
	4100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.13.12.
	АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский
	38160
	21200
	16960
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	38160
	21200
	16960
	0
	0
	0
	0
	0

	2.13.13.
	АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский
	24390
	13000
	11390
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	24390
	13000
	11390
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по системе электроснабжения
	1291420
	121310
	292380
	15130
	817210
	15130
	15130
	15130

	
	привлеченные средства
	859700
	0
	0
	11524
	813604
	11524
	11524
	11524

	
	внебюджетные средства
	431720
	121310
	292380
	3606
	3606
	3606
	3606
	3606


	

	Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения Советского района 
Таблица 4.2.1.


	№ п/п
	Наименование проектов
	Краткое описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры объекта
	Итого капита-льных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Проект. 

Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций
	Всего
	Повышение качества водоснабжения
	
	656700

	
	
	Строительство ВОС-800  Зеленоборск
	
	1 ед.
	187000

	
	
	Реконструкция ВОС-1200 Таежный
	
	1 ед.
	83000

	
	
	Строительство водозаборных сооружений, строительство ВОС-800 в п. Агириш, в том чисел проектно-изыскательские работы
	
	1 ед.
	250000

	
	
	Строительство ВОС-800 Алябьевский
	
	1 ед.
	135000

	
	
	Реконструкция ВОС Малиновский
	
	1 ед.
	700

	
	
	Реконструкция ВОС Юбилейный
	
	1 ед.
	500

	
	
	Реконструкция ВОС Коммунистический
	
	1 ед.
	500

	2.
	Проект. 

Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов
	Всего
	Снижение потерь воды при транспортировке 

и повышение качества воды, передаваемой потребителям
	Протяженность сетей 

117,69 км.
	347595

	
	
	Замена ветхих сетей в г. Советский
	
	Протяженность сетей 67 км.
	151512

	
	
	Замена ветхих сетей в п. Агириш
	
	Протяженность сетей 9,7 км.
	55658

	
	
	Замена ветхих сетей в п. Алябьевский
	
	Протяженность сетей 22,18 км.
	83539

	
	
	Замена ветхих сетей в п. Пионерский
	
	Протяженность сетей 7,2 км.
	19347

	
	
	Замена ветхих сетей в п. Малиновский
	
	Протяженность сетей 2,46 км.
	14023

	
	
	Замена ветхих сетей в п. Зеленоборск
	
	Протяженность сетей 1,8 км.
	4566

	
	
	Замена ветхих сетей в п. Коммунистический
	
	Протяженность сетей 4,05 км.
	6289

	
	
	Замена ветхих сетей в п. Таежный
	
	Протяженность сетей 

3,25 км.
	7800

	
	
	Закольцовка сетей 
	Повышение надежности водоснабжения
	Протяженность сетей

0,95 км.
	1621

	
	
	Закольцовка сетей водоснабжения в п. Пионерский
	
	Протяженность сетей 0,8 км.
	1253

	
	
	Закольцовка сетей водоснабжения в п. Агириш
	
	Протяженность сетей 

0,15 км.
	368

	3.
	Проект. Проведение мероприятий по энергосбережению
	Всего
	Повышение энергоэффективности
	
	1768

	
	
	Установка частотно-регулируемых приводов на сетевые  насосы
	
	10 ед.
	1268

	
	
	Оснащение зданий, строений, сооружений, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
	
	
	500

	4.
	Проект. Строительство сетей водоснабжения
	Всего
	Обеспечение перспективной застройки услугами по водоснабжению
	Протяженность сетей 

61,8 км.
	0

	
	
	Сети водоснабжения в г. Советский
	
	Протяженность сетей 10 км.
	0

	
	
	Сети водоснабжения в п. Агириш
	
	Протяженность сетей 8 км.
	0

	
	
	Сети водоснабжения в п. Малиновский
	
	Протяженность сетей 7 км.
	0

	
	
	Сети водоснабжения в п. Юбилейный
	
	Протяженность сетей 1,8 км.
	0

	
	
	Сети водоснабжения в п. Алябьевский
	
	Протяженность сетей 7 км.
	0

	
	
	Сети водоснабжения в п. Пионерский
	
	Протяженность сетей 7 км.
	0

	
	
	Сети водоснабжения в п. Коммунистический
	
	Протяженность сетей 7 км.
	0

	
	
	Сети водоснабжения в п. Таежный
	
	Протяженность сетей 2 км.
	0

	
	
	Сети водоснабжения в п. Зеленоборск
	
	Протяженность сетей 12 км.
	0

	 
	Итого по системе водоснабжения                                                                               
	1006063


	

	Объем капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий

	Программы в части водоснабжения Советского района  на 2014-2020 г.г.
Таблица 4.2.2.



	№ п/п
	Наименование проектов
	Итого капиталь-ных вложений, тыс. руб.
	в том числе, тыс. руб.:

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Муниципальное образование Советский район

	1.
	Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций
	656700
	0
	0
	0
	135700
	187500
	333500
	0

	
	привлеченные средства
	656360
	0
	0
	0
	135560
	187400
	333400
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	бюджет Советского района
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные средства
	340
	0
	0
	0
	140
	100
	100
	0

	1.1.
	Реконструкция ВОС в п. Зеленоборск
	187000
	0
	0
	0
	0
	187000
	0
	0

	
	привлеченные средства
	187000
	0
	0
	0
	0
	187000
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Реконструкция ВОС в п. Таежный
	83000
	0
	0
	0
	0
	0
	83000
	0

	
	привлеченные средства
	83000
	0
	0
	0
	0
	0
	83000
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Строительство водозаборных сооружений, строительство ВОС-800 в п. Агириш, в том чисел проектно-изыскательские работы
	250000
	0
	0
	0
	0
	0
	250000
	0

	
	привлеченные средства
	250000
	0
	0
	0
	0
	0
	250000
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	Строительство ВОС-800 в п. Алябьевский
	135000
	0
	0
	0
	135000
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	135000
	0
	0
	
	135000
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	Реконструкция ВОС Малиновский
	700
	0
	0
	0
	700
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	560
	0
	0
	0
	560
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	140
	0
	0
	0
	140
	0
	0
	0

	1.6.
	Реконструкция ВОС Юбилейный
	500
	0
	0
	0
	0
	500
	0
	0

	
	привлеченные средства
	400
	0
	0
	0
	0
	400
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	100
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0

	1.7.
	Реконструкция ВОС Коммунистический
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	500
	0

	
	привлеченные средства
	400
	0
	0
	0
	0
	0
	400
	0

	
	внебюджетные средства
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0

	2.
	Строительство, реконструкция 
и модернизация линейных объектов
	347595
	33949
	12183
	74163
	65629
	59151
	51260
	51260

	
	привлеченные средства
	265270
	0
	0
	67014
	65629
	50611
	41008
	41008

	
	бюджет ХМАО-Югры
	26137
	13954
	12183
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	734
	734
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	55454
	19 261
	0
	7149
	0
	8540
	10252
	10252

	2.1.
	Замена ветхих сетей
	331286
	19 261
	12183
	72542
	65629
	59151
	51260
	51260

	
	привлеченные средства
	264017
	0
	0
	65761
	65629
	50611
	41008
	41008

	
	бюджет ХМАО-Югры
	12183
	0
	12183
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	55086
	19261
	0
	6781
	0
	8540
	10252
	10252

	2.1.1.
	Замена ветхих сетей в г. Советский
	151512
	24143
	7015
	25000
	32069
	21095
	21095
	21095

	
	привлеченные средства
	107502
	0
	0
	23750
	32069
	17931
	16876
	16876

	
	бюджет ХМАО-Югры
	17275
	10259
	7015
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	540
	540
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	26195
	13343
	0
	1250
	0
	3164
	4219
	4219

	2.1.2.
	Замена ветхих сетей в п. Агириш
	55658
	1302
	0
	23000
	7839
	7839
	7839
	7839

	
	привлеченные средства
	48894
	0
	0
	21850
	7839
	6663
	6271
	6271

	
	бюджет ХМАО-Югры
	444
	444
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	23
	23
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	6297
	835
	0
	1150
	0
	1176
	1568
	1568

	2.1.3.
	Замена ветхих сетей в п. Алябьевский
	83539
	1339
	0
	9000
	18300
	18300
	18300
	18300

	
	привлеченные средства
	70335
	0
	0
	7200
	18300
	15555
	14640
	14640

	
	бюджет ХМАО-Югры
	1272
	1272
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	67
	67
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	11865
	0
	0
	1800
	0
	2745
	3660
	3660

	2.1.4.
	Замена ветхих сетей в п. Пионерский
	19347
	1732
	1511
	0
	4026
	4026
	4026
	4026

	
	привлеченные средства
	13890
	0
	0
	0
	4026
	3422
	3221
	3221

	
	бюджет ХМАО-Югры
	1656
	145
	1511
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	8
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	3793
	1579
	0
	0
	0
	604
	805
	805

	2.1.5.
	Замена ветхих сетей в п. Малиновский
	14023
	962
	761
	12300
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	10455
	0
	0
	10455
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	1591
	830
	761
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	44
	44
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	1933
	88
	0
	1845
	0
	0
	0
	0

	2.1.6.
	Замена ветхих сетей в п. Зеленоборск
	4566
	2141
	1247
	0
	1178
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	1178
	0
	0
	0
	1178
	0
	0
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	2250
	1003
	1247
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	53
	53
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	1085
	1085
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.7.
	Замена ветхих сетей в п. Коммунистический
	6289
	1106
	747
	0
	2218
	2218
	0
	0

	
	привлеченные средства
	4436
	0
	0
	0
	2218
	2218
	0
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	747
	0
	747
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	1106
	1106
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.8.
	Замена ветхих сетей в п. Таежный
	7800
	1224
	903
	0
	0
	5673
	0
	0

	
	привлеченные средства
	4822
	0
	0
	0
	0
	4822
	0
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	903
	0
	903
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	2075
	1224
	0
	0
	0
	851
	0
	0

	2.2.
	Закольцовка сетей
	1621
	0
	0
	1621
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	1253
	0
	0
	1253
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	368
	0
	0
	368
	0
	0
	0
	0

	2.2.1.
	Закольцовка сетей водоснабжения 
в п. Пионерский
	1253
	0
	0
	1253
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	1253
	0
	0
	1253
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.2.
	Закольцовка сетей водоснабжения 
в п. Агириш
	368
	0
	0
	368
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	368
	0
	0
	368
	0
	0
	0
	0

	3.
	Проведение мероприятий по энергосбережению
	1768
	0
	0
	500
	317
	317
	317
	317

	
	привлеченные средства
	1749
	0
	0
	500
	317
	317
	311
	304

	
	внебюджетные средства
	19
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	13

	3.1.
	Установка частотно-регулируемых приводов на сетевые  насосы
	1268
	0
	0
	0
	317
	317
	317
	317

	
	привлеченные средства
	1249
	0
	0
	0
	317
	317
	311
	304

	
	внебюджетные средства
	19
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	13

	3.2.
	Оснащение зданий, строений, сооружений, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
	500
	0
	0
	500
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	500
	0
	0
	500
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Строительство сетей водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.
	Сети водоснабжения в г. Советский
	
	В рамках муниципальной программы Советского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района 
на 2014-2016 годы»
	В рамках муниципальной программы Советского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района 
на 2015-2018 годы»
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2.
	Сети водоснабжения в п. Агириш
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3.
	Сети водоснабжения в п. Малиновский
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4.
	Сети водоснабжения в п. Юбилейный
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	4.5.
	Сети водоснабжения в п. Алябьевский
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	4.6.
	Сети водоснабжения в п. Пионерский
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	4.7.
	Сети водоснабжения в п. Коммунистический
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	4.8.
	Сети водоснабжения в п. Таежный
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	4.9.
	Сети водоснабжения в п. Зеленоборск
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по системе водоснабжения
	1006063
	33949
	12183
	74663
	201646
	246968
	385077
	51577

	
	привлеченные средства
	923379
	0
	0
	67514
	201506
	238328
	374719
	41312

	
	бюджет ХМАО-Югры
	26137
	13954
	12183
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	734
	734
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	внебюджетные средства
	55813
	19261
	0
	7149
	140
	8640
	10358
	10265


	

	Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения Советского района
Таблица 4.3.1.


	№ п/п
	Наименование проектов
	Краткое описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры объекта
	Итого капитальных вложений, тыс. руб.

	1.
	Проект.
Развитие головных объектов систем водоотведения
	Всего
	 
	 
	516670

	
	
	Реконструкция КОС п. Агириш
	Повышение качества очистки сточных вод
	1 ед.
	26300

	
	
	Реконструкция КОС п. Алябьевский
	
	1 ед.
	27300

	
	
	Реконструкция КОС п. Малиновский
	
	1 ед.
	105600

	
	
	Строительство КОС в г. Советский
	Выполнение требований по экологической безопасности
	1 ед.
	0

	
	
	Строительство КОС в п. Зеленоборск
	
	1 ед.
	120000

	
	
	Строительство КОС в п. Коммунистический
	
	1 ед.
	150000

	
	
	Строительство КОС-600  п. Таежный
	
	1 ед.
	83000

	
	
	Реконструкция КНС в г. Советский, ул. Солнечная
	
	1 ед.
	0

	
	
	Реконструкция КНС г. Советский, ул. Железнодорожная
	
	1 ед.
	0

	
	
	Реконструкция КНС п. Пионерский
	
	1 ед.
	1000

	
	
	Реконструкция КНС п. Таежный
	
	1 ед.
	1000

	
	
	Автоматизация КНС
	
	6 ед.
	1270

	
	
	Строительство  КНС в п. Коммунистический
	Обеспечение новых потребителей услугами по водоотведению
	1 ед.
	600

	
	
	Строительство  КНС в п. Зеленоборск
	
	1 ед.
	600

	2.

	Проект. Развитие и модернизация сетей водоотведения

	Всего
	 
	 
	221387

	
	
	Замена ветхих сетей водоотведения в г. Советский
	Выполнение требований по экологической безопасности

	Протяженность сетей 31 км.
	113147

	
	
	Замена ветхих сетей водоотведения в п. Агириш
	
	Протяженность сетей 6 км.
	27082

	
	
	Замена ветхих сетей в п. Алябьевский
	
	Протяженность сетей 0,94 км.
	25039

	
	
	Замена ветхих сетей в п. Пионерский
	
	Протяженность сетей 2,18 км.
	28665

	
	
	Замена ветхих сетей в п. Малиновский
	
	Протяженность сетей 1 км.
	17702

	
	
	Замена ветхих сетей в п. Таежный
	
	Протяженность сетей 2 км.
	9360

	
	
	Замена ветхих сетей в г.п. Коммунистический
	
	Протяженность сетей 2,6 км.
	392

	
	
	Строительство сетей водоотведения в г. Советский
	Обеспечение новых потребителей услугами по водоотведению
	Протяженность сетей 5 км.
	0

	
	
	Строительство сетей водоотведения в п. Агириш
	
	Протяженность сетей 2,2 км.
	0

	
	
	Строительство сетей водоотведения в п. Малиновский
	
	Протяженность сетей 2,1 км.
	0

	
	
	Строительство сетей водоотведения в п. Юбилейный
	
	Протяженность сетей 1,8 км.
	0

	
	
	Строительство сетей водоотведения в п. Алябьевский
	
	Протяженность сетей 2,4 км.
	0

	
	
	Строительство сетей водоотведения в п. Пионерский
	
	Протяженность сетей 2 км.
	0

	
	
	Строительство сетей водоотведения 
в п. Коммунистический
	
	Протяженность сетей 17 км.
	0

	
	
	Строительство сетей водоотведения в п. Таежный
	
	Протяженность сетей 2 км.
	0

	
	
	Строительство сетей водоотведения в п. Зеленоборск
	
	Протяженность сетей 12 км.
	0

	 
	Итого по системе водоотведения
	738057


	

	Объем капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий 

Программы в части водоотведения Советского района на 2014-2020 г.г.


	Таблица 4.3.2.


	№ п/п
	Наименование проектов
	Итого капитальных вложений, тыс. руб.
	в том числе, тыс. руб.:

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1.
	Развитие головных объектов систем водоотведения
	516670
	0
	0
	0
	58070
	105600
	353000
	0

	
	привлеченные средства
	479435
	0
	0
	0
	49045
	95040
	335350
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	37235
	0
	0
	0
	9025
	10560
	17650
	0

	1.1.
	Реконструкция КОС
	159200
	0
	0
	0
	53600
	105600
	0
	0

	
	привлеченные средства
	141469
	0
	0
	0
	46429
	95040
	0
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	17731
	0
	0
	0
	7171
	10560
	0
	0

	1.1.1.
	Реконструкция КОС п. Агириш
	26300
	0
	0
	0
	26300
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	21040
	0
	0
	0
	21040
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	5260
	0
	0
	0
	5260
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Реконструкция КОС п. Алябьевский
	27300
	0
	0
	0
	27300
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	25389
	0
	0
	0
	25389
	0
	0
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	1911
	0
	0
	0
	1911
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Реконструкция КОС п. Малиновский
	105600
	0
	0
	0
	0
	105600
	0
	0

	
	привлеченные средства
	95040
	0
	0
	0
	0
	95040
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	10560
	0
	0
	0
	0
	10560
	0
	0

	1.2.
	Строительство КОС
	353000
	0
	0
	0
	0
	0
	353000
	0

	
	привлеченные средства
	335350
	0
	0
	0
	0
	0
	335350
	0

	
	внебюджетные средства
	17650
	0
	0
	0
	0
	0
	17650
	0

	1.2.1.
	Строительство КОС в г. Советский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Строительство КОС в п. Зеленоборск
	120000
	0
	0
	0
	0
	0
	120000
	0

	
	привлеченные средства
	114000
	0
	0
	0
	0
	0
	114000
	0

	
	внебюджетные средства
	6000
	0
	0
	0
	0
	0
	6000
	0

	1.2.3.
	Строительство КОС в п. Коммунистический
	150000
	0
	0
	0
	0
	0
	150000
	0

	
	привлеченные средства
	142500
	0
	0
	0
	0
	0
	142500
	0

	
	внебюджетные средства
	7500
	0
	0
	0
	0
	0
	7500
	0

	1.2.4.
	Строительство КОС-600 п. Таежный
	83000
	0
	0
	0
	0
	0
	83000
	0

	
	привлеченные средства
	78850
	0
	0
	0
	0
	0
	78850
	0

	
	внебюджетные средства
	4150
	0
	0
	0
	0
	0
	4150
	0

	1.3.
	Реконструкция и автоматизация КНС
	3270
	0
	0
	0
	3270
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	2616
	0
	0
	0
	2616
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	654
	0
	0
	0
	654
	0
	0
	0

	1.3.1.
	Реконструкция КНС г. Советский, ул. Солнечная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.2.
	Реконструкция КНС г. Советский, 
ул. Железнодорожная
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.3.
	Реконструкция КНС п. Пионерский
	1000
	0
	0
	0
	1000
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	800
	0
	0
	0
	800
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	200
	0
	0
	0
	200
	0
	0
	0

	1.3.4.
	Реконструкция КНС п. Таежный
	1000
	0
	0
	0
	1000
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	800
	0
	0
	0
	800
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	200
	0
	0
	0
	200
	0
	0
	0

	1.3.5.
	Автоматизация КНС
	1270
	0
	0
	0
	1270
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	1016
	0
	0
	0
	1016
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	254
	0
	0
	0
	254
	0
	0
	0

	1.4.
	Строительство КНС
	1200
	0
	0
	0
	1200
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	1200
	0
	0
	0
	1200
	0
	0
	0

	1.4.1.
	Строительство  КНС в п. Коммунистический
	600
	0
	0
	0
	600
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	600
	0
	0
	0
	600
	0
	0
	0

	1.4.2.
	Строительство КНС в п. Зеленоборск
	600
	0
	0
	0
	600
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	600
	0
	0
	0
	600
	0
	0
	0

	2.
	Развитие и модернизация сетей водоотведения
	221387
	2810
	2163
	31801
	34460
	53284
	53284
	43585

	
	привлеченные средства
	185807
	0
	0
	31801
	28236
	45451
	45451
	34868

	
	бюджет ХМАО-Югры
	4007
	1844
	2163
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	98
	98
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	31476
	869
	0
	0
	6224
	7833
	7833
	8717

	2.1.
	Замена ветхих сетей водоотведения
	221387
	2810
	2163
	31801
	34460
	53284
	53284
	43585

	
	привлеченные средства
	185807
	0
	0
	31801
	28236
	45451
	45451
	34868

	
	бюджет ХМАО-Югры
	4007
	1844
	2163
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	98
	98
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	31476
	869
	0
	0
	6224
	7833
	7833
	8717

	2.1.1.
	Замена ветхих сетей водоотведения в г. Советский
	113147
	1377
	651
	0
	27780
	27780
	27780
	27780

	
	привлеченные средства
	88896
	0
	0
	0
	22224
	22224
	22224
	22224

	
	бюджет ХМАО-Югры
	1308
	657
	651
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	35
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	22908
	684
	0
	0
	5556
	5556
	5556
	5556

	2.1.2.
	Замена ветхих сетей водоотведения в п. Агириш
	27082
	362
	0
	0
	6680
	6680
	6680
	6680

	
	привлеченные средства
	22044
	0
	0
	0
	6012
	5344
	5344
	5344

	
	бюджет ХМАО-Югры
	344
	344
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	18
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	4676
	0
	0
	0
	668
	1336
	1336
	1336

	2.1.3.
	Замена ветхих сетей в п. Алябьевский
	25039
	0
	0
	5641
	0
	9699
	9699
	0

	
	привлеченные средства
	24069
	0
	0
	5641
	0
	9214
	9214
	0

	
	внебюджетные средства
	970
	0
	0
	0
	0
	485
	485
	0

	2.1.4.
	Замена ветхих сетей в п. Пионерский
	28665
	680
	610
	0
	0
	9125
	9125
	9125

	
	привлеченные средства
	24638
	0
	0
	0
	0
	8669
	8669
	7300

	
	бюджет ХМАО-Югры
	1081
	471
	610
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	25
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	2921
	184
	0
	0
	0
	456
	456
	1825

	2.1.5.
	Замена ветхих сетей в п. Малиновский
	17702
	0
	902
	16800
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	902
	0
	902
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	16800
	0
	0
	16800
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.6.
	Замена ветхих сетей в п. Таежный
	9360
	0
	0
	9360
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	9360
	0
	0
	9360
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.7.
	Замена ветхих сетей в г.п. Коммунистический
	392
	392
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	372
	372
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Строительство сетей водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.1.
	Сети водоотведения в г. Советский
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	В рамках муниципальной программы Советского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района 
на 2014-2016 годы»
	В рамках муниципальной программы Советского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района 
на 2015-2018 годы»
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.2.
	Сети водоотведения в п. Агириш
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.3.
	Сети водоотведения в п. Малиновский
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.4.
	Сети водоотведения в п. Юбилейный
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.5.
	Сети  водоотведения  в п. Алябьевский
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.6.
	Сети водоотведения в п. Пионерский
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.7.
	Сети водоотведения в п. Коммунистический
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.8.
	Сети водоотведения в п. Таежный
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.9.
	Сети водоотведения в п. Зеленоборск
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по системе водоотведения
	738057
	2810
	2163
	31801
	92530
	158884
	406284
	43585

	
	привлеченные средства
	665242
	0
	0
	31801
	77281
	140491
	380801
	34868

	
	бюджет ХМАО-Югры
	4007
	1844
	2163
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	98
	98
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	68710
	868
	0
	0
	15249
	18393
	25483
	8717


	

	Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения Советского района

Таблица 4.4.1. 



	№ п/п
	Наименование проектов
	Краткое описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры объекта
	Итого капитальных вложений, 

тыс. руб.

	
	
	
	
	
	

	1.
	Проект.

Реконструкция и перевооружение источников тепловой энергии
	Всего
	Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности эксплуатации объекта
	
	216818

	
	
	Реконструкция котельной № 9 в г. Советский, 
ул. Кирова 2, внедрение автоматизированных горелок
	
	1 ед.
	50000

	
	
	Реконструкция котельной № 10 в г. Советский, 
ул. Гагарина 27а, внедрение автоматизированных горелок
	
	1 ед.
	97455

	
	
	Реконструкция котельной № 13 в г. Советский, восточная промышленная зона
	
	1 ед.
	8000

	
	
	Реконструкция котельной № 32 в п. Зеленоборск, 
с увеличением мощности котельной ул. Промышленная 14 Б
	
	1 ед.
	10300

	
	
	Реконструкция котельной № 24 в п. Таежный, 
ул. Уральская 39, внедрение автоматизированных горелок
	
	1 шт.
	47897

	
	
	Реконтсрукция ветхих сетей теплоснабжения г.п.Пионерский
	
	
	3166

	2.

	Проект.

Строительство источников тепловой энергии

	Всего
	
	
	38538

	
	
	Строительство котельной в п. Юбилейный
	Повышение надежности системы теплоснабжения, обеспечение перспективного объема тепловой энергии
	1 шт.
	0

	
	
	Строительство 3-х котельных в п. Пионерский
	
	
	38538

	
	
	Строительство новых котельных, с выводом старых из эксплуатации № 5 в п. Коммунистический
	
	1 ед.
	0

	
	
	Строительство новых котельных, с выводом старых из эксплуатации № 5 котельная на КОС 7000
	
	1 ед.
	0

	3.
	Проект.

Реконструкция (замена) сетей теплоснабжения
	Всего
	
	
	729719

	
	
	Замена ветхих сетей в г. Советский
	Снижение уровня потерь тепловой энергии, снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене,  снижение износа системы теплоснабжения, обеспечение бесперебойного теплоснабжения города, снижение аварийности
	65,52 км.
	486842

	
	
	Замена ветхих сетей в п. Агириш
	
	16,6 км.
	96685

	
	
	Замена ветхих сетей в п. Алябьевский
	
	4,2 км.
	21961

	
	
	Замена ветхих сетей в п. Пионерский
	
	5,94 км.
	22906

	
	
	Замена ветхих сетей в п. Малиновский
	
	3,98 км.
	3446

	
	
	Замена ветхих сетей в п. Зеленоборск
	
	1,5 км.
	6775

	
	
	Замена ветхих сетей в п. Коммунистический
	
	11,8 км.
	78106

	
	
	Замена ветхих сетей в п. Таежный
	
	1,83 км.
	1000

	
	
	Замена ветхих сетей в п. Юбилейный
	
	1,5 км.
	12000

	4.
	Проект.

Строительство сетей теплоснабжения
	Всего
	
	
	0

	
	
	Сети теплоснабжения в п. Таежный
	Повышение надежности теплоснабжения. Обеспечение новых потребителей услугами по теплоснабжению
	2,5 км.
	0

	
	
	Сети теплоснабжения в п. Зеленоборск
	
	1,2 км.
	0

	
	
	Сети теплоснабжения в п. Коммунистический
	
	5,575 км.
	0

	
	
	Сети теплоснабжения в п. Пионерский
	
	3,57 км.
	0

	
	
	Сети теплоснабжения в г. Советский
	
	4,7 км.
	0

	
	
	Сети теплоснабжения в п. Малиновский
	
	2,45 км.
	0

	
	
	Сети теплоснабжения в п. Юбилейный
	
	1,38 км.
	0

	5.
	Проект.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	Всего
	
	
	17800

	
	
	Замена сетевых насосов марки «Grundfos» в комплекте 
с ЧРП в котельной № 22 в п. Малиновский
	Повышение надежности работы котельных, снижение потребления электроэнергии, увеличение КПД котлов, снижение расхода топлива, оптимизация работы котельных. Повышение энергоэффективности
	4 шт.
	4000

	
	
	Замена сетевых насосов марки «Grundfos» в комплекте 
с ЧРП в котельной № 19 в п. Пионерский
	
	1 шт.
	1000

	
	
	Замена сетевых насосов марки «Grundfos» в комплекте 
с ЧРП в котельной № 18 в п. Пионерский
	
	2 шт.
	2000

	
	
	Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в г. Советский
	
	15 шт.
	4500

	
	
	Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Пионерский
	
	10 шт.
	3000

	
	
	Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Алябьевский
	
	2 шт.
	600

	
	
	Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Агириш
	
	3 шт.
	900

	
	
	Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Зеленоборск
	
	1 шт.
	300

	
	
	Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Таежный
	
	2 шт.
	600

	
	
	Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Коммунистический
	
	3 шт.
	900

	
	
	Проведение энергетического обследования
	Выявление потенциала энергосбережения, класса энергоэффективности
	
	0

	
	Итого по системе теплоснабжения
	1002875


	

	Объем капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы

	в части теплоснабжения Советского района на 2014-2020 г.г.
Таблица 4.4.2.



	№ п/п
	Наименование проектов
	Итого капитальных вложений, 

тыс. руб.
	в том числе, тыс. руб.:

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1.
	Реконструкция и перевооружение источников тепловой энергии
	216818
	3166
	0
	155652
	50000
	8000
	0
	0

	
	привлеченные средства
	209992
	0
	0
	153592
	50000
	6400
	0
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	2841
	2841
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	150
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	3835
	175
	0
	2060
	0
	1600
	0
	0

	1.1.
	Реконструкция котельной № 9 в г. Советский, 
ул. Кирова 2, внедрение автоматизированных горелок
	50000
	0
	0
	0
	50000
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	50000
	0
	0
	0
	50000
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Реконструкция котельной № 10 в г. Советский, 
ул. Гагарина 27а, внедрение автоматизированных горелок
	97455
	0
	0
	97455
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	97455
	0
	0
	97455
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Реконструкция котельной № 13 в г. Советский, восточная промышленная зона
	8000
	0
	0
	0
	0
	8000
	0
	0

	
	привлеченные средства
	6400
	0
	0
	0
	0
	6400
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	1600
	0
	0
	0
	0
	1600
	0
	0

	1.4.
	Реконструкция котельной № 32 в п. Зеленоборск, 
с увеличением мощности котельной 
	10300
	0
	0
	10300
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	8240
	0
	0
	8240
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	2060
	0
	0
	2060
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	Реконструкция котельной № 24 в п. Таежный, 
ул. Уральская 39, внедрение автоматизированных горелок
	47897
	0
	0
	47897
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	47897
	0
	0
	47897
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.
	Реконструкция ветхих сетей теплоснабжения 
г.п. Пионерский
	3166
	3166
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	2841
	2841
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	150
	150
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	175
	175
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Строительство источников тепловой энергии
	38538
	0
	0
	38538
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	38538
	0
	0
	38538
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	Строительство котельной  в п. Юбилейный 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Строительство 3-х котельных в п. Пионерский
	38538
	0
	0
	38538
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	38538
	0
	0
	38538
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.
	Строительство котельной в п. Коммунистический
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.6.
	Строительство котельной на КОС 7000 г. Советский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Проект 3. Реконструкция (замена) сетей теплоснабжения
	729720
	25543
	20017
	265400
	119340
	107340
	96040
	96040

	
	привлеченные средства
	625796
	0
	0
	254784
	111464
	95744
	84236
	79568

	
	бюджет ХМАО-Югры
	36938
	17135
	19803
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	1209
	995
	214
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	65776
	7412
	0
	10616
	7876
	11596
	11804
	16472

	3.1.
	Замена ветхих сетей в г. Советский
	486841
	11023
	12978
	265400
	49360
	49360
	49360
	49360

	
	привлеченные средства
	447288
	0
	0
	254784
	49360
	49360
	46892
	46892

	
	бюджет ХМАО-Югры
	22511
	9746
	12765
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	820
	606
	214
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	16223
	671
	0
	10616
	0
	0
	2468
	2468

	3.2.
	Замена ветхих сетей в п. Агириш
	96685
	2605
	0
	0
	23520
	23520
	23520
	23520

	
	привлеченные средства
	72912
	0
	0
	0
	18816
	18816
	18816
	16464

	
	бюджет ХМАО-Югры
	887
	887
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	47
	47
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	22839
	1671
	0
	0
	4704
	4704
	4704
	7056

	3.3.
	Замена ветхих сетей в п. Алябьевский
	21961
	2678
	1043
	0
	4560
	4560
	4560
	4560

	
	привлеченные средства
	14136
	0
	0
	0
	3648
	3648
	3648
	3192

	
	бюджет ХМАО-Югры
	3587
	2544
	1043
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	134
	134
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	4104
	0
	0
	0
	912
	912
	912
	1368

	3.4.
	Замена ветхих сетей в п. Пионерский
	22906
	306
	0
	0
	11300
	11300
	0
	0

	
	привлеченные средства
	18080
	0
	0
	0
	9040
	9040
	0
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	291
	291
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	4520
	0
	0
	0
	2260
	2260
	0
	0

	3.5.
	Замена ветхих сетей в п. Малиновский
	3446
	1924
	1522
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	3183
	1661
	1522
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	87
	87
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	176
	176
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.6.
	Замена ветхих сетей в п. Зеленоборск
	6775
	4282
	2493
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	4500
	2007
	2493
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	106
	106
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	2169
	2169
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.7.
	Замена ветхих сетей в п. Коммунистический
	78105
	2212
	1493
	0
	18600
	18600
	18600
	18600

	
	привлеченные средства
	61380
	0
	0
	0
	18600
	14880
	14880
	13020

	
	бюджет ХМАО-Югры
	1493
	0
	1493
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	15232
	2212
	0
	0
	0
	3720
	3720
	5580

	3.8.
	Замена ветхих сетей в п. Таежный
	1000
	513
	487
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	487
	0
	487
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	513
	513
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.9.
	Замена ветхих сетей в п. Юбилейный
	12000
	0
	0
	0
	12000
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	12000
	0
	0
	0
	12000
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Проект 4. Строительство сетей теплоснабжения
	В рамках муниципальной программы Советского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района 
на 2015-2018 годы»

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1.
	Строительство сетей теплоснабжения в п. Таежный
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2.
	Строительство сетей теплоснабжения 
в п. Зеленоборск
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3.
	Строительство сетей теплоснабжения 
в п. Коммунистический
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4.
	Строительство сетей теплоснабжения 
в п. Пионерский
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.5.
	Строительство сетей теплоснабжения в г. Советский
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.6.
	Строительство сетей теплоснабжения в п. Малиновский
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.7.
	Строительство сетей теплоснабжения в п. Юбилейный
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
	17800
	0
	0
	1000
	3800
	9500
	3000
	500

	
	привлеченные средства
	16420
	0
	0
	950
	3295
	8925
	2850
	400

	
	внебюджетные средства
	1380
	0
	0
	50
	505
	575
	150
	100

	5.1.
	Замена сетевых насосов марки «Grundfos» 
в комплекте с ЧРП в котельной № 22 
в п. Малиновский
	4000
	0
	0
	0
	0
	4000
	0
	0

	
	привлеченные средства
	3800
	0
	0
	0
	0
	3800
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	200
	0
	0
	0
	0
	200
	0
	0

	5.2.
	Замена сетевых насосов марки «Grundfos» 
в комплекте с ЧРП в котельной № 19 
в п. Пионерский
	1000
	0
	0
	0
	0
	1000
	0
	0

	
	привлеченные средства
	850
	0
	0
	0
	0
	850
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	150
	0
	0
	0
	0
	150
	0
	0

	5.3.
	Замена сетевых насосов марки «Grundfos» 
в комплекте с ЧРП в котельной № 18 
в п. Пионерский
	2000
	0
	0
	1000
	1000
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	1750
	0
	0
	950
	800
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	250
	0
	0
	50
	200
	0
	0
	0

	5.4.
	Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в г. Советский
	4500
	0
	0
	0
	0
	2000
	2000
	500

	
	привлеченные средства
	4200
	0
	0
	0
	0
	1900
	1900
	400

	
	внебюджетные средства
	300
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100

	5.5.
	Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Пионерский
	3000
	0
	0
	0
	1000
	1000
	1000
	0

	
	привлеченные средства
	2700
	0
	0
	0
	800
	950
	950
	0

	
	внебюджетные средства
	300
	0
	0
	0
	200
	50
	50
	0

	5.6.
	Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Алябьевский
	600
	0
	0
	0
	0
	600
	0
	0

	
	привлеченные средства
	570
	0
	0
	0
	0
	570
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	30
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0

	5.7.
	Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Агириш
	900
	0
	0
	0
	0
	900
	0
	0

	
	привлеченные средства
	855
	0
	0
	0
	0
	855
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	45
	0
	0
	0
	0
	45
	0
	0

	5.8.
	Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Зеленоборск
	300
	0
	0
	0
	300
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	240
	0
	0
	0
	240
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	60
	0
	0
	0
	60
	0
	0
	0

	5.9.
	Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Таежный
	600
	0
	0
	0
	600
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	600
	0
	0
	0
	600
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.10.
	Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Коммунистический
	900
	0
	0
	0
	900
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	855
	0
	0
	0
	855
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	45
	0
	0
	0
	45
	0
	0
	0

	5.11.
	Проведение энергетического обследования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по системе теплоснабжения
	1002875
	28709
	20017
	460590
	173140
	124840
	99040
	96540

	
	привлеченные средства
	890746
	0
	0
	447864
	164759
	111069
	87086
	79968

	
	бюджет ХМАО-Югры
	39780
	19976
	19803
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	1359
	1145
	214
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	70991
	7587
	0
	12726
	8381
	13771
	11954
	16572


	

	Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения

Таблица 4.5.1.



	№ п/п
	Наименование проектов
	Краткое описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры объекта
	Итого капитальных вложений, 

тыс. руб.

	1.
	Проект. Строительство сетей газоснабжения
	Всего
	
	
	345413

	
	
	Строительство сетей газоснабжения 

в п. Агириш
	Обеспечение перспективного объема потребителей услугами по газоснабжению
	газопроводы высокого давления 0,3-0,6 Мпа, газопроводы низкого давления ≤ 5,0 кПа, L=7,8 км. 14 км.
	51429

	
	
	Строительство сетей газоснабжения 

в п. Коммунистический
	
	газопроводы высокого давления 0,3-0,6 Мпа, газопроводы низкого давления ≤ 5,0 кПа, L=7,8 км. 12 км.
	28532

	
	
	Строительство сетей газоснабжения 

в п. Зеленоборск
	
	газопроводы высокого давления 0,3-0,6 Мпа, газопроводы низкого давления ≤ 5,0 кПа, L=7,8 км. 12 км.
	141199

	
	
	Строительство сетей газоснабжения 

в п. Юбилейный
	
	газопроводы высокого давления 0,3-0,6 Мпа, газопроводы низкого давления ≤ 5,0 кПа, L=7,8 км. 2 км.
	589

	 
	 
	Строительство сетей газоснабжения 

в п. Пионерский
	Обеспечение перспективного объема потребителей услугами по газоснабжению
	газопроводы высокого давления 0,3-0,6 Мпа, газопроводы низкого давления ≤ 5,0 кПа, L=7,8 км. 19,2 км.
	112000

	 
	 
	Строительство сетей газоснабжения 

в п. Малиновский
	Обеспечение перспективного объема потребителей услугами по газоснабжению
	газопроводы высокого давления 0,3-0,6 Мпа, газопроводы низкого давления ≤ 5,0 кПа, L=7,8 км. 2 км.
	0

	 
	 
	Строительство сетей газоснабжения 

в п. Таежный
	Обеспечение перспективного объема потребителей услугами 

по газоснабжению
	газопровод среднего давления - 1,53 км., газопровод низкого давления - 0,72 км.
	5251

	 
	 
	Строительство сетей газоснабжения 

в п. Алябъевский
	Обеспечение перспективного объема потребителей услугами по газоснабжению
	
	347

	 
	 
	Строительство сетей газоснабжения 

в п. Советский
	Обеспечение перспективного объема потребителей услугами по газоснабжению
	
	6067

	2.
	Проект. Реконструкция ГРП
	Всего
	
	
	9800

	
	
	Реконструкция газорегуляторных пунктов ГРП в населенных пунктах Советского района
	Повышение надежности работы ГРШ
	31 шт.
	9500

	
	
	Реконструкция газорегуляторной станции ГРС 

в п. Пионерский
	
	1 шт.
	0

	
	
	Реконструкция газорегуляторных шкафов ГРШ 

в п. Пионерский
	
	4 шт.
	300

	3.
	Проект. Реконструкция сетей газоснабжения
	Всего
	
	123,9 км.
	508145

	
	
	Реконструкция газопроводов низкого давления
	Безопасная эксплуатация газопроводов, повышение надежности системы газоснабжения
	94,4 км.
	387160

	
	
	Реконструкция газопроводов среднего давления
	
	9,5 км.
	38960

	
	
	Реконструкция газопроводов высокого давления
	
	20 км.
	82025

	 
	Итого о системе газоснабжения
	863358


	

	Объем капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий 

Программы в части газоснабжения Советского района на 2014-2020 г.г.
Таблица 4.5.2.



	№ п/п
	Наименование проектов
	Итого капитальных вложений, тыс. руб.
	в том числе, тыс. руб.:

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1.
	Строительство сетей газоснабжения
	345413
	11132
	114031
	106151
	46900
	22400
	22400
	22400

	
	привлеченные средства
	147364
	0
	0
	88788
	29680
	9856
	9632
	9408

	
	окружной бюджет
	111402
	3140
	108262
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	13761
	7992
	5769
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	72887
	0
	0
	17363
	17220
	12544
	12768
	12992

	1.1.
	Строительство сетей газоснабжения в п. Агириш
	51429
	2358
	71
	24500
	24500
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	39200
	0
	0
	19600
	19600
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	1275
	1275
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	1154
	1083
	71
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	9800
	0
	0
	4900
	4900
	0
	0
	0

	1.2.
	Строительство сетей газоснабжения 
в п. Коммунистический
	28532
	532
	0
	28000
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	21840
	0
	0
	21840
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	532
	532
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	6160
	0
	0
	6160
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Строительство сетей газоснабжения 
в п. Зеленоборск
	141199
	1239
	113960
	26000
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	24440
	0
	0
	24440
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	109030
	768
	108262
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	6170
	472
	5698
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	1560
	0
	0
	1560
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	Строительство сетей газоснабжения 
в п. Юбилейный
	589
	589
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	589
	589
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	Строительство сетей газоснабжения 
в п. Пионерский
	112000
	0
	0
	22400
	22400
	22400
	22400
	22400

	
	привлеченные средства
	56896
	0
	0
	17920
	10080
	9856
	9632
	9408

	
	внебюджетные средства
	55104
	0
	0
	4480
	12320
	12544
	12768
	12992

	1.6.
	Строительство сетей газоснабжения 
в п. Малиновский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.
	Строительство сетей газоснабжения 
в п. Таежный
	5251
	0
	0
	5251
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	4988
	0
	0
	4988
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	263
	0
	0
	263
	0
	0
	0
	0

	1.8.
	Строительство сетей газоснабжения 
в п. Алябъевский
	347
	347
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	97
	97
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	250
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.9.
	Строительство сетей газоснабжения 
в п. Советский
	6067
	6067
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	412
	412
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	5655
	5655
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Реконструкция ГРП
	9800
	0
	0
	2300
	2000
	2000
	2000
	1500

	
	привлеченные средства
	9785
	0
	0
	2285
	2000
	2000
	2000
	1500

	
	внебюджетные средства
	15
	0
	0
	15
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	Реконструкция газорегуляторных пунктов ГРП 
в населенных пунктах Советского района
	9500
	0
	0
	2000
	2000
	2000
	2000
	1500

	
	привлеченные средства
	9500
	0
	0
	2000
	2000
	2000
	2000
	1500

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Реконструкция газорегуляторной станции ГРС 
в п. Пионерский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	Реконструкция газорегуляторных шкафов ГРШ 
в п. Пионерский
	300
	0
	0
	300
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	285
	0
	0
	285
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	15
	0
	0
	15
	0
	0
	0
	0

	3.
	Реконструкция сетей газоснабжения
	508145
	0
	0
	101629
	101629
	101629
	101629
	101629

	
	привлеченные средства
	508145
	0
	0
	101629
	101629
	101629
	101629
	101629

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.
	Реконструкция газопроводов низкого давления
	387160
	0
	0
	77432
	77432
	77432
	77432
	77432

	
	привлеченные средства
	387160
	0
	0
	77432
	77432
	77432
	77432
	77432

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.
	Реконструкция газопроводов среднего давления
	38960
	0
	0
	7792
	7792
	7792
	7 792
	7792

	
	привлеченные средства
	38960
	0
	0
	7792
	7792
	7792
	7 792
	7792

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3.
	Реконструкция газопроводов высокого давления
	82025
	0
	0
	16405
	16405
	16405
	16405
	16405

	
	привлеченные средства
	82025
	0
	0
	16405
	16405
	16405
	16405
	16405

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по системе газоснабжения
	863358
	11131
	114031
	210080
	150529
	126029
	126029
	125529

	
	привлеченные средства
	665294
	0
	0
	192702
	133309
	113485
	113261
	112537

	
	окружной бюджет
	111402
	3140
	108262
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	13760
	7991
	5769
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	72902
	0
	0
	17378
	17220
	12544
	12768
	12992


	

	Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО
Таблица 4.6.1.


	№ п/п
	Наименование проектов
	Краткое описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры объекта
	Итого капитальных вложений,

тыс. руб.

	1.
	Проект. 

Реконструкция и модернизация действующих объектов по утилизации и переработке отходов
	Всего
	 
	 
	82747

	
	
	
	
	
	

	
	
	Строительство полигона твёрдых бытовых отходов в г. Советский
	Обеспечение экологической безопасности системы утилизации, соответствие установленным требованиям
	1 ед.
	0

	
	
	Разработка проектно-сметной документации с учетом проведения инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий и прохождения экспертизы на строительство полигонов твердых бытовых отходов в п. Агириш
	Определение технических характеристик
	1 ед.
	0

	
	
	Утилизация отработанных люминесцентных ламп 1 класса опасности
	Предотвращение негативного воздействия химических веществ на здоровье окружающих
	Количество утилизированных энергосберегающих ламп 

25000 шт./месяц
	0

	
	
	Строительство наружного освещения полигона утилизации ТБО 
в п. Пионерский
	Обеспечение освещенности полигона ТБО не менее 5 лк
	Количество 

опор 34 шт.
	0

	
	
	Ликвидация несанкционированных свалок
	Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки
	
	700

	
	
	Переработка вторичных ресурсов
	Обеспечение спроса потребителей вторичных ресурсов, снижение негативного воздействия 

на окружающую среду
	
	0

	
	
	Строительство полигона ТБО в п. Агириш
	Обеспечение экологической безопасности системы утилизации, соответствие установленным требованиям
	1 ед.
	25626

	
	
	Разработка типового порядка обустройства существующих объектов размещения отходов на время их эксплуатации в переходный период до ввода в эксплуатацию полигонов ТБО
	Организация системы централизованного сбора отходов, охват всех источников образования отходов
	
	0

	
	
	Обустройство существующих объектов размещения отходов на время их эксплуатации в переходный период до ввода в эксплуатацию полигонов ТБО
	
	5 шт.
	0

	
	
	Разработка проекта по раздельному сбору отходов в г. Советский
	
	
	0

	
	
	Организация раздельного сбора отходов
	
	
	0

	
	
	Создание сети стационарных и мобильных пунктов приема вторичного сырья и опасных отходов, создание сети пунктов приема отходов в малых населенных пунктах
	Организация переработки вторичного сырья
	15 ед.
	0

	
	
	Устройство площадок временного накопления твердых бытовых отходов в малых населенных пунктах
	Санкционированное хранение отходов до ввода в эксплуатацию полигонов, исключение появления несанкционированных свалок
	9 шт.
	0

	
	
	Устройство прессующих установок в местах временного накопления отходов в малых населенных пунктах
	Качественная переработка отходов, соответствующая нормативным требованиям
	9 шт.
	3000

	
	
	Рекультивация выведенных из эксплуатации свалок, существующих объектов размещения отходов, эксплуатируемых в переходный период после ввода в эксплуатацию полигонов ТБО
	Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки и восстановление продуктивности
	5 шт., площадь 
37,2 га
	8232

	
	
	Строительство объекта по переработке макулатуры
	Развитие технологий переработки вторичного сырья, снижение негативного воздействия на окружающую среду
	1 шт.
	0

	
	
	Строительство объекта по переработке полимеров
	
	1 шт.
	1000

	
	
	Строительство объекта по переработке отходов резинотехнических изделий
	
	1 шт.
	2000

	
	
	Приобретение измельчителей (дробилок) для древесных отходов
	
	3 шт.
	37689

	
	
	Строительство комплекса по обезвреживанию медицинских и биологических отходов
	
	1 об.
	4500

	 
	Итого в системе утилизации и переработке твердых бытовых отходов
	82747


	

	Объем капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий

Программы в части утилизации ТБО Советского района на 2014-2020 г.г.
Таблица 4.6.2.



	№ п/п
	Наименование проектов
	Итого капитальных вложений, тыс. руб.
	в том числе, тыс. руб.:

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1.
	Реконструкция и модернизация действующих объектов по утилизации и переработке отходов
	82747
	В рамках муниципальной программы «Обращение с отходами на территории муниципального образования Советский район на 2014-2020 годы»
	36634
	28434
	15621
	2058
	0

	
	привлеченные средства
	82747
	
	36634
	28434
	15621
	2058
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.
	Строительство полигона твёрдых бытовых отходов 
г. Советский
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Разработка проектно-сметной документации с учетом проведения инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий и прохождения экспертизы 
на строительство полигонов твердых бытовых отходов 
в п. Агириш
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Утилизация отработанных люминесцентных ламп 1 класса опасности
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	Строительство наружного освещения полигона утилизации ТБО в п. Пионерский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	Ликвидация несанкционированных свалок
	700
	0
	0
	700
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	700
	0
	0
	700
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.
	Переработка вторичных ресурсов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.
	Строительство полигона ТБО в п. Агириш
	25626
	0
	0
	12813
	12813
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	25626
	0
	0
	12813
	12813
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8.
	Разработка типового порядка обустройства существующих объектов размещения отходов на время их эксплуатации в переходный период до ввода 
в эксплуатацию полигонов ТБО
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.9.
	Обустройство существующих объектов размещения отходов на время их эксплуатации в переходный период до ввода в эксплуатацию полигонов ТБО
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.10.
	Разработка проекта по раздельному сбору отходов 
в г. Советский
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.11.
	Организация раздельного сбора отходов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.12.
	Создание сети стационарных и мобильных пунктов приема вторичного сырья и опасных отходов, создание сети пунктов приема отходов в малых населенных пунктах
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.13.
	Устройство площадок временного накопления твердых бытовых отходов в малых населенных пунктах
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.14.
	Устройство прессующих установок в местах временного накопления отходов в малых населенных пунктах
	3000
	0
	0
	3000
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	3000
	0
	0
	3000
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.15.
	Рекультивация выведенных из эксплуатации свалок, существующих объектов размещения отходов, эксплуатируемых в переходный период после ввода 
в эксплуатацию полигонов ТБО
	8232
	0
	0
	2058
	2058
	2058
	2058
	0

	
	привлеченные средства
	8232
	0
	0
	2058
	2058
	2058
	2058
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.16.
	Строительство объекта по переработке макулатуры
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.17.
	Строительство объекта по переработке полимеров
	1000
	0
	0
	1000
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	1000
	0
	0
	1000
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.18.
	Строительство объекта по переработке отходов резинотехнических изделий
	2000
	0
	0
	0
	1000
	1000
	0
	0

	
	привлеченные средства
	2000
	0
	0
	0
	1000
	1000
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.19.
	Приобретение измельчителей (дробилок) для древесных отходов
	37689
	0
	0
	12563
	12563
	12563
	0
	0

	
	привлеченные средства
	37689
	0
	0
	12563
	12563
	12563
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.20.
	Строительство комплекса по обезвреживанию медицинских и биологических отходов
	4500
	0
	0
	4500
	0
	0
	0
	0

	
	привлеченные средства
	4500
	0
	0
	4500
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по системе утилизации ТБО
	82747
	0
	0
	36634
	28434
	15621
	2058
	0

	
	привлеченные средства
	82747
	0
	0
	36634
	28434
	15621
	2058
	0

	
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


5. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения
5.1. Краткое описание форм организации проектов.
Инвестиционные проекты, включенные в Программу, реализуются  действующими организациями, привлеченными сторонними инвесторами (в т.ч. по договору концессии), созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием муниципального образования, созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Ресурсоснабжающие организации реализуют инвестиционные проекты за счет собственных средств, привлеченных кредитных ресурсов. 

Органы местного самоуправления участвуют в реализации Программы путем финансирования программных мероприятий, предоставления муниципальной гарантии организациям коммунального комплекса в обеспечении обязательств по кредитам, привлеченным  для реализации инвестиционных проектов на территории Советского района, предоставления субсидий на частичное  и полное погашение  кредитов.

Органы государственной власти Ханты–Мансийского автономного округа – Югры участвуют в реализации Программы путем финансирования программных мероприятий, субсидирования на частичное возмещение затрат по привлеченным кредитным ресурсам в целях реализации инвестиционных проектов. 

 Субсидирование производится в порядке, утвержденном постановлением администрации Советского района от 26.06.2012 № 2035/НПА.
5.2. Источники и объемы инвестиций по проектам.
Объем капитальных вложений на реализацию Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского района до 2020 года» составляет 
7093416 тыс. руб. Общий финансовый план Программы по годам реализации представлен 
в таблице 5.2.1. 
Объем финансирования из бюджетов различных уровней определяется ежегодно 
в соответствии с предельными объемами бюджетных ассигнований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджета Советского района на предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности и реализацию государственных программ автономного округа на очередной финансовый год и плановый период. Объем капитальных вложений мероприятий Программы за счет бюджетных средств  на 2014-2020 г.г. представлен в таблице 5.2.2 
5.3. Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы.
В настоящей Программе планируется установление тарифов ресурсоснабжающих организаций на уровне, не превышающем предельного роста тарифов на оказываемые услуги.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций на период до 2020 года прогнозируется в объеме, позволяющем сохранить уровень тарифов на допустимом уровне, не превысив при этом предельных показателей роста тарифов, а также соответствовать доступности коммунальных услуг для населения. 

Изменения тарифов ресурсоснабжающих организаций и предельного роста тарифов представлены  в таблице 5.3.1.

	

	Общий финансовый план Программы
Таблица 5.2.1.

	

	№ п/п
	Показатели
	Общий объем капитальных вложений, тыс. руб.
	в том числе, тыс. руб.:

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1.
	Теплоснабжение, в том числе:
	1002875
	28707
	20018
	460590
	173140
	124840
	99040
	96540

	 
	привлеченные средства
	890746
	0
	0
	447864
	164759
	111069
	87086
	79968

	 
	бюджет ХМАО-Югры
	39780
	19976
	19804
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	бюджет Советского района
	1359
	1145
	214
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	внебюджетные средства
	76790
	7586
	0
	18526
	8381
	13771
	11954
	16572

	2.
	Электроснабжение, в том числе:
	1291420
	121310
	292380
	15130
	817210
	15130
	15130
	15130

	 
	привлеченные средства
	859700
	0
	0
	11524
	813604
	11524
	11524
	11524

	 
	внебюджетные средства
	431720
	121310
	292380
	3606
	3606
	3606
	3606
	3606

	3.
	Водоснабжение, в том числе:
	1006063
	33949
	12183
	74663
	201646
	246968
	385077
	51577

	 
	привлеченные средства
	923379
	0
	0
	67514
	201506
	238328
	374719
	41312

	 
	бюджет ХМАО-Югры
	26137
	13954
	12183
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	бюджет Советского района
	734
	734
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	внебюджетные средства
	55813
	19261
	0
	7149
	140
	8640
	10358
	10265

	4.
	Водоотведение, в том числе:
	738057
	2810
	2163
	31801
	92530
	158884
	406284
	43585

	 
	привлеченные средства
	665242
	0
	0
	31801
	77281
	140491
	380801
	34868

	 
	бюджет ХМАО-Югры
	4007
	1844
	2163
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	бюджет Советского района
	97
	97
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	внебюджетные средства
	68711
	869
	0
	0
	15249
	18393
	25483
	8717

	5.
	Утилизация ТБО, в том числе:
	82747
	0
	0
	36634
	28434
	15621
	2058
	0

	 
	привлеченные средства
	82747
	0
	0
	36634
	28434
	15621
	2058
	0

	 
	внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	Газоснабжение, в том числе:
	863359
	11132
	114031
	210080
	150529
	126029
	126029
	125529

	 
	привлеченные средства
	665294
	0
	0
	192702
	133309
	113485
	113261
	112537

	 
	бюджет ХМАО-Югры
	111402
	3140
	108262
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	бюджет Советского района
	13761
	7992
	5769
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	внебюджетные средства
	72902
	0
	0
	17378
	17220
	12544
	12768
	12992

	7.
	Мероприятия, не включенные в инвестиционные проекты, в том числе
	664965
	23692
	313422
	327852
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет ХМАО-Югры
	603813
	13829
	304847
	285138
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Советского района
	61152
	9863
	8575
	42714
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого, в том числе:
	5321634
	221601
	754195
	828898
	1463489
	687472
	1033618
	332361

	 
	привлеченные средства
	4621498
	72575
	461815
	788039
	1418893
	630518
	969449
	280209

	 
	в том числе включая бюджетные источники
	862242
	72575
	461815
	327852
	0
	0
	0
	0

	 
	бюджет ХМАО-Югры
	785139
	52743
	447258
	285138
	0
	0
	0
	0

	 
	бюджет Советского района
	77103
	19832
	14557
	42714
	0
	0
	0
	0

	 
	внебюджетные средства
	700136
	149026
	292380
	40859
	44596
	56954
	64169
	52152


	

	Мероприятия Программы за счет бюджетных средств на 2014-2020 г.г.
Таблица 5.2.2.


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Итого,
тыс. руб.
	в том числе, тыс. руб.

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1.
	Предоставление субсидии на капитальный ремонт 
(с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки 
к осенне-зимнему периоду
	131976
	37658
	34363
	59955
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	125377
	35775
	34149
	55453
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	6599
	1883
	214
	4502
	0
	0
	0
	0

	2.
	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам
	37606
	6700
	5529
	25376
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	16569
	886
	5387
	10296
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	21037
	5814
	142
	15081
	0
	0
	0
	0

	3.
	Предоставление субсидии на возмещение затрат 
по обслуживанию ссудных счетов по привлекаемым заемным средствам 
	4009
	1418
	20
	2571
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	4009
	1418
	20
	2571
	0
	0
	0
	0

	4.
	Предоставление субсидии на поддержку мероприятий муниципальных программ, финансирующих инвестиционные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемые на основе концессионных соглашений
	191062
	0
	0
	191062
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	181509
	0
	0
	181509
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	9553
	0
	0
	9553
	0
	0
	0
	0

	5.
	Предоставление субвенций на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа
	30781
	7943
	11359
	11479
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	30781
	7943
	11359
	11479
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.
	Капитальный ремонт газопровода г.п. Советский
	6067
	6067
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	412
	412
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	5655
	5655
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	Газоснабжение г.п. Коммунистический
	532
	532
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	532
	532
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Газоснабжение г.п. Агириш
	2618
	2358
	71
	190
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	1275
	1275
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	1343
	1083
	71
	190
	0
	0
	0
	0

	9.
	Газоснабжение г.п. Юбилейный 
	589
	589
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	589
	589
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Газоснабжение г.п. Зеленоборск
	142960
	1239
	113960
	27760
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	135431
	768
	108262
	26401
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	7529
	472
	5698
	1360
	0
	0
	0
	0

	11.
	Реконструкция сетей газоснабжения 
с.п. Алябьевский
	347
	347
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	97
	97
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	250
	250
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Строительство инженерных сетей
	10100
	7725
	2375
	0
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	5000
	5000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	5100
	2725
	2375
	0
	0
	0
	0
	0

	13.
	Содержание источников децентрализованного водоснабжения 
	1242
	0
	522
	720
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	1242
	0
	522
	720
	0
	0
	0
	0

	14.
	Техническое обслуживание сетей наружного освещения городского поселения Агириш
	1131
	0
	731
	400
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	1131
	0
	731
	400
	0
	0
	0
	0

	15.
	Электрическое освещение городского поселения Агириш
	1418
	0
	678
	740
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	1418
	0
	678
	740
	0
	0
	0
	0

	16.
	Актуализация схем теплоснабжения
	4000
	0
	0
	4000
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	4000
	0
	0
	4000
	0
	0
	0
	0

	17.


	Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий
	288100
	0
	288100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	288100
	0
	288100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0

	18.
	Субсидирование затрат в связи с оказанием услуги по подвозу (доставке) воды населению, не обеспеченному централизованным водоснабжением
	200
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	200
	0
	0
	200
	0
	0
	0
	0

	19.
	Капитальный ремонт многоквартирных домов
	7505
	0
	4106
	3399
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	7505
	0
	4106
	3399
	0
	0
	0
	0

	
	Итого, в том числе
	862272
	72575
	461815
	327852
	0
	0
	0
	0

	
	окружной бюджет
	785139
	52743
	447258
	285138
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	77103
	19835
	14557
	42714
	0
	0
	0
	0

	
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ на дату принятия постановления администрации Советского района
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	Всего
	633362
	72575
	461815
	98972
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	окружной бюджет
	595573
	52743
	447258
	95572
	0
	0
	0
	0

	
	местный бюджет
	37789
	19832
	14557
	3400
	0
	0
	0
	0


	

	График изменения тарифов ресурсоснабжающих организаций на период до 2020 года
Таблица 5.3.1.


	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	Теплоснабжение

	1.
	Тариф 
	руб./Гкал.
	1470,63
	1568,77
	1753,6
	1904,78
	2150,98
	2350,79
	2575,06

	2.
	Инвестиционная составляющая
	руб./Гкал.
	0
	0
	0
	0
	85,39
	64,61
	68,04

	3.
	Тариф с учетом инвестиционной составляющей
	руб./Гкал.
	1470,63
	1568,77
	1753,6
	1904,78
	2236,4
	2415,4
	2643,1

	4.
	Рост тарифа 
	%
	104,4
	108,3
	108,82
	109,19
	108,76
	108,01
	109,43

	5.
	Предельный рост тарифа 
	%
	104,4
	8,3
	115
	111
	111
	111
	111

	Водоснабжение

	1.
	Тариф 
	руб./м³
	55,42
	63,28
	64,6
	67,69
	72,91
	61,57
	68,03

	2.
	Инвестиционная составляющая
	руб./м³
	0
	0
	0
	0
	0
	19
	26,24

	3.
	Тариф с учетом инвестиционной составляющей
	руб./м³
	55,42
	63,28
	64,6
	67,69
	72,91
	80,57
	89,02

	4.
	Рост тарифа 
	%
	104,3
	114,2
	102,1
	104,8
	107,7
	110,5
	110,5

	5.
	Предельный рост тарифа 
	%
	104,4
	111,5
	105,2
	105,2
	110,5
	110,5
	110,5

	Водоотведение

	1.
	Тариф 
	руб./м³
	48,37
	56,22
	56,6
	59,6
	62,9
	66,3
	69,9

	2.
	Инвестиционная составляющая
	руб./м³
	0
	0
	0
	0
	0
	14,73
	14,79

	3.
	Тариф с учетом инвестиционной составляющей
	руб./м³
	48,37
	56,22
	58,58
	61,68
	62,99
	69,60
	76,91

	4.
	Рост тарифа 
	%
	104,3
	116,2
	104,2
	105,3
	102,1
	110,5
	110,5

	5.
	Предельный рост тарифа 
	%
	104,4
	111,5
	105,2
	105,2
	110,5
	110,5
	110,5

	Газоснабжение

	3.
	Тариф 
	руб./тыс.м³
	3605,1
	3664,2
	4030,7
	4433,7
	4877,1
	5364,8
	5901,3

	4.
	Инвестиционная составляющая
	руб./тыс.м³
	0
	0
	0
	135,78
	137,65
	139,5
	141,34

	5.
	Тариф с учетом инвестиционной составляющей
	руб./тыс.м³
	3605,1
	3787,36
	4154,83
	4569,51
	5014,76
	5504,32
	6042,64

	6.
	Рост тарифа 
	%
	103,4
	109,83
	109,7
	109,98
	109,74
	109,76
	109,78

	7.
	Предельный рост тарифа 
	%
	104,2
	104
	102
	103
	103
	103
	103

	Электроснабжение

	3.
	Тариф 
	руб./кВтч.
	2,2
	2,4
	2,6
	2,7
	2,8
	2,9
	3,1

	4.
	Инвестиционная составляющая
	руб./кВтч.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Тариф с учетом инвестиционной составляющей
	руб./кВтч.
	2,2
	2,5
	2,8
	3,1
	3,4
	3,8
	4,2

	6.
	Рост тарифа 
	%
	103,7
	104,6
	104,5
	104,5
	104,6
	104,6
	104,6

	7.
	Предельный рост тарифа 
	%
	111
	113
	108
	108
	108
	108
	108


Управление Программой
5.4. Ответственность за реализацию Программы.
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. В целях эффективной реализации Программы создается рабочая группа (ответственные исполнители), представленная в таблице 6.1.1.

Управление реализацией Программы осуществляет администрация Советского района, основной функцией которой является координация процесса реализации Программы в рамках своих полномочий. В таблице 6.1.1. представлен состав рабочей группы с указанием основных функций участников.
Состав рабочей группы
Таблица 6.1.1.
	№
п/п
	Состав рабочей группы
	Основные функции

	1.
	Финансово-экономическое управление администрации Советского района
	Разработка проекта бюджета района и обеспечение его исполнения с учетом включения в проект бюджета района денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, а также учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год, предварительный и текущий контроль за целевым использованием средств бюджета района, направленных на реализацию мероприятий Программы

	2.
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике администрации Советского района
	Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты, эффективное выполнение мероприятий Программы в рамках своих полномочий, мониторинг реализации Программы на основе аналитической информации, представленной организациями коммунального комплекса. Подготовка предложений по внесению изменений в Программу на основе предложений о корректировке Программы, поступивших от организаций коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций, подготовка предложений по изменению сроков реализации Программы

	3.
	Организации коммунального комплекса администрации Советского района
	Осуществление контроля за реализацией технических мероприятий Программы в рамках оказываемого вида коммунальной услуги, подготовка предложений (при наличии) на очередной финансовый год по внесению изменений в Программу в части перенесения сроков мероприятий Программы, изменения источников финансирования Программы по различным причинам, подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы в адрес комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике администрации Советского района


5.5. План-график работ по реализации Программы.
План-график работ по реализации Программы представлен в таблице 6.2.1.

Сроки реализации инвестиционных программ, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 

Принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах 
Советского района.
План-график работ по реализации Программы
Таблица 6.2.1. 

	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации

	1.
	Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
	Администрация Советского района
	1 месяц с момента утверждения Программы

	2.
	Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
	Ресурсоснабжающие организации 
Советского района
	3 месяца с момента получения от администрации Советского района утвержденных технических заданий

	3.
	Расчет тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам, тарифов на подключение
	Ресурсоснабжающие организации
	ежегодно

	4.
	Согласование и утверждение тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам, тарифов на подключение
	Региональная служба по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	ежегодно

	5.
	Принятие решений по выделению бюджетных средств согласно финансовому плану Программы на очередной финансовый год
	Финансово-экономическое управление администрации Советского района, Дума Советского района в пределах своих полномочий
	ежегодно

	6.
	Подготовка информации о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы для комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике администрации Советского района
	Ресурсоснабжающие организации 
Советского района
	ежегодно

	7.
	Подготовка отчетов об исполнении  Программы на основе аналитической информации, представленной ресурсоснабжающими организациями Советского района
	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике администрации Советского района
	ежегодно

	8.
	Подготовка предложений о внесении изменений в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д.
	Ресурсоснабжающие организации, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике администрации Советского района
	ежегодно

	9.
	Утверждение внесения изменений в Программу (при необходимости)
	Администрация Советского района
	ежегодно

	10.
	Осуществление контроля  реализации Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы
	Весь состав рабочей группы в пределах своих полномочий
	на постоянной основе

	11.
	Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы
	Администрация Советского района
	не реже 1 раза в 6 месяцев


5.6. Порядок предоставления отчетности по реализации Программы.
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Советского района является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1) периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Советского района;
2) анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры;
3) осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. 

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1) подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике администрации Советского района;

2) на основе полученной информации комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике администрации Советского района выполняется подготовка отчетов об исполнении  Программы;

3) производится оглашение подготовленного отчета о достигнутых результатах  
на заседании Думы Советского района;

4) в случае возникновения поступившего предложения о внесении изменений 
в Программу, производится его рассмотрение, далее в случае принятия – утверждение.
Подготовка отчета об исполнении Программы  производится ежегодно, по истечении текущего финансового года.
5.7. Условия раскрытия информации в сфере оказания коммунальных услуг.
Под раскрытием информации понимается обеспечение доступа к информации неограниченного круга лиц независимо от цели получения указанной информации. 

Информация должна раскрываться в соответствии со «Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2009 № 1140, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «Правилами осуществления контроля за соблюдением организациями коммунального комплекса стандартов раскрытия информации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 № 237. 
Контроль осуществляется в виде систематического наблюдения и анализа информации и проведения плановых и внеплановых проверок. 

В рамках осуществления контроля, уполномоченные органы также рассматривают ходатайства организаций коммунального комплекса и третьих лиц об изменении форм и периодичности предоставления информации, установленных в отношении конкретной организации, и заявления об отмене решений органов местного самоуправления, принятых в соответствии с переданными им субъектами Российской Федерации полномочиями по осуществлению контроля. Определены периодичность и сроки проведения указанных проверок, а также основания для проведения внеплановых проверок, порядок подачи и сроки рассмотрения указанных ходатайств и заявлений.
5.8. Порядок и сроки корректировки Программы.
На основании мониторинга реализации Программы, может производится корректировка Программы, состоящая в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка программных мероприятий проводится муниципальным правовым актом по предложению рабочей группы на основании итогов ежегодного отчета об исполнении программных мероприятий, корректировка объемов и источников финансирования программных мероприятий производится при внесении изменений в бюджеты различных уровней.
























